| 项目支出绩效自评表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年中央农业发展资金（高素质农民培育） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 25.20 | 25.20 |  |  | 25.20 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 25.2 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）具体任务 2020年全县计划培育高素质农民90人（农业技术扶贫培训40人、专业生产型50人），资金额度25.2万。 （二）经费标准 参照农业农村部和自治区相关规定，我区农业技术扶贫培训、专业生产型人员培训补助标准为2800元/人。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按年度预期目标完成专业技术扶贫培训40人、专业生产型50人，资金额度25.2万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 农业技术培训人数 |  |  | ≥50人 |  | 50人 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 |  | 专业型培训人数 |  |  | ≥40人 |  | 40人 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 培训人员合格率 |  |  | ≥98% |  | 98% |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% |  | 100 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 培训工作完成及时率 |  |  | =100% |  | 100 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 每人培训费资金 |  |  | ≤0.28万元 |  | 0.28 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 培训总资金 |  |  | ≤25.2万元 |  | 25.2 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 | 培训人员生产技能得到提高 |  |  | 持续提高 |  |  | 达到预期指标值 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  |  | ≥98% |  | 98% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |