|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 农村公益电影放映项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 裕民县影剧院 | | | | | 实施单位 | 裕民县影剧院 | | | | |
| 项目资金 |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| （万元） | 年度资金总额 | | 9.36 | 9.36 | | 9.36 | 10 | 100.00% | | 10 | |
|  | 其中：当年财政拨款 | | 9.36 | 9.36 | | 9.36 | — |  | | — | |
|  | 上年结转资金 | |  | 0 | | 0 | — |  | | — | |
|  | 其他资金 | |  | 0 | | 0 | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 裕民县共39个行政村，每村每月开展一场农村电影放映，全年共需开展468场电影放映。 | | | | | 裕民县裕民县共39个行政村，每村每月开展一场农村电影放映。全年共完成468场电影放映。100%完成2021年绩效目标。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村个数 | | =39个 | 39个 | 10 | | 10 | |  |
| 全年每个行政村播放电影次数 | | ≥12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 电影播放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 电影播放结束时间 | | 2021年12月20日 | 2021年12月15日 | 5 | | 5 | |  |
| 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  |
| 平均每场放映成本 | | ≤164.81元 | 200元 | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效改善村民文化生活 | | 有效提升 | 达成年度指标 | 30 | | 30 | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 观看电影群众满意度 | | ≥95% | 96% | 10 | | 10 | |  |
| 总分 |  |  |  | |  |  | 100 | | 100 | |  |