| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区纺织服装企业专项补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.06 | 7.06 |  | 7.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.06 | 7.06 |  | 7.06 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及时向符合条件的企业兑付纺织服装产品出疆运费、电费、一次性新增就业等补贴。专项资金为7.24万元，为自治区补贴。 |  |  |  |  |  | 实际完成情况。岗前培训补贴人数(评价目标值：≥37人，完成值：36人); 补助企业数（评价目标值：≥2家，完成值：≥2家); 发放准确率（评价目标值：=100%，完成值：100%);项目完成时间（评价目标值：=100%，完成值：100%);项目完成时间(评价目标值：2021年4月30日，完成值：达成年度指标)；电费补贴(评价目标值：≤0.04万元，完成值：0.04万元); 岗前培训补贴(评价目标值：≤7.20万元，完成值：7.02万元); 纺织服装产业带动就业(评价目标值：有所提升，完成值：达成年度指标); 受益人员的满意度(评价目标值：≥98%，完成值：100%)；享受补贴企业的满意度(评价目标值：≥98%，完成值：100%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 岗前培训补贴人数 |  |  | >=37人 | 36人 | 7 |  | 6.79 |  | 原因：项目申报人数37人，最终自治区相关部门核定发放人数36人；措施：及时纠正补贴人数。 |  |
|  |  | 数量指标 | 补助企业数 |  |  | >=2家 | 2家 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年4月30日 | 2021年4月30日 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 电费补贴 |  |  | <=0.04万元 | 0.04万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 岗前培训补贴 |  |  | <=7.20万元 | 7.02万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 纺织服装产业带动就业 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 享受补贴企业的满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.79分 |  |  |  |