| 项目支出绩效自评表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年农业生产社会化服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 2021年农业生产社会化服务项目 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 236.80 | 236.80 |  | 236.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 236.8 | 236.8 |  | 236.8 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）指导思想。紧紧围绕实施乡村振兴战略，健全农业社会化服务体系，以带领小农户发展现代农业为主要目标，通过农业生产托管引导小农户广泛接受低成本、便利化、全方位的农业生产性服务。努力培育主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，集中连片推进机械化、规模化、集约化绿色高效现代农业生产方式，提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。 （二）实施原则。一是坚持聚焦农业生产托管服务。要按照中共中央办公厅 国务院办公厅《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》（中办发〔2019〕8号）和农办经〔2017〕19号要求，积极推广农业生产托管为主的社会化服务模式，加大支持推进力度。二是坚持聚焦服务小农户。把引领小规模分散经营农户走向现代农业发展轨道作为发展农业生产社会化服务的重点。坚持带动农户发展原则，把服务小农户作为政策支持的重点对象，着力解决小农户的生产难题。三是坚持推动服务规模经营。在尊重农户独立经营主体地位前提下，集中连片推进以农业生产托管为主的服务带动型规模经营。 （三）项目任务。2021年，全县要完成以集中连片推进农业生产社会化服务面积10.112万亩，资金236.8万元。 |  |  |  |  |  | 按年度预期目标完成以集中连片推进农业生产社会化服务面积10.112万亩，资金236.8万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 犁、耙、播面积 |  |  | ≥8.112万亩 | 8.112万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 采收打瓜面积 |  |  | ≥0.5万亩 | 0.5万亩 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 采收葫芦面积 |  |  | ≥0.5万亩 | 0.5万亩 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 点播玉米 |  |  | ≥1万亩 | 1万亩 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 农户土地统一托管及时率 |  |  | =100% | 100 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 |  |  | =100% | 100 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 犁、耙、播补助成本 |  |  | ≤175.8万元 | 175.8万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采收打瓜成本 |  |  | ≤24万元 | 24万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采收葫芦成本 |  |  | ≤27万元 | 27万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 点播玉米成本 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低生产成本，提高劳动效率 |  |  | 显著提升 | 达到预期指标值 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 合作社农牧民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |