| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 驻村工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.94 | 9.94 |  | 9.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.94 | 9.94 |  | 9.94 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、为群众送信息、送温暖； 2、协助困难群众修缮房屋，农产品加工业发展， 3、组织群众参观学习，开展就业创业技能培训。 4、更新村“两委”办公设施。 5、积极组织开展各类活动。 |  |  |  |  |  | 访贫问苦慰问次数(评价目标值：≥3次，完成值：3次); 开展各类活动次数（评价目标值：≥3次，完成值：3次); 访贫问苦覆盖率（评价目标值：=100%，完成值：100%);资金支付及时率（评价目标值：=100%，完成值：100%); (评价目标值：2021年1月1日－6月30日，完成值：达成年度指标)；驻村工作经费(评价目标值：≤10.00万元，完成值：9.94万元); 村委会工作效率提升(评价目标值：有效促进，完成值：达成年度指标); 村民对工作队满意度(评价目标值：≥98%，完成值：≥98%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦慰问次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开展各类活动次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 访贫问苦覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 驻村工作经费 |  |  | <=10万元 | 9.94万元 | 10 |  | 9.9 |  | 原因：实际到位资金9.94万元，措施：余下资金向财政申请 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 村委会工作效率提升 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民对工作队满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 村队对后盾单位的满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.90分 |  |  |  |