| 项目支出绩效自评表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年部分自治区农业类资金（渔业发展-资源保护与生态建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 0.42 | 0.12 |  | 0.12 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.424 | 0.115 |  | 0.115 | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，发展人工养殖，保障渔业生产者的合法权益，促进渔业生产的发展。 |  |  |  |  |  |  | 完成渔业资源保护、增殖、开发和合理利用，保障渔业生产者的合法权益，促进渔业生产的发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 开展渔业宣传次数 |  |  | =2次 | 2次 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 渔业执法次数 |  |  | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 渔业发展工作经费 |  |  | ≤0.424万元 | 0.115 | 10 | 2.7 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 促进渔业生产的发展 |  |  | 有效促进 | 达到预期指标值 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.70分 |  |  |  |  |