|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 畜牧良种补贴项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 裕民县畜牧兽医局 | | | | | | | | 实施单位 | | 裕民县畜牧兽医局 | | |
| 项目资金 | | |  | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | | 年度资金总额 | | | |  | | 175.75 | | 39 | | 10 | 22% | 3 |
|  | | | 其中：当年财政拨款 | | | |  | | 175.75 | | 39 | | — | — | — |
|  | | | 上年结转资金 | | | |  | | 0 | |  | | — | — | — |
|  | | | 其他资金 | | | |  | |  | | 0 | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为我县牲畜畜良种率稳步提升，推动畜牧业转型升级，推广牧区畜牧良种。在2020年12月30日前购买新疆褐牛种公牛30头，每头补贴5000元，补贴资金共计15万元，购买种公羊600只，每只补1000元，补贴资金共计60万元。购买的种公牛和种公羊合格率必须要达到95%，项目建设完成后增加牧民收入2000元/年项目建设完成后增加牧民收入2000元/年。带动牧民实现增收，同时可以带动畜牧产业的发展，进而带动本县经济的发展。 | | | | | | | | | | 按照“谁使用良种补助谁”的原则，通过政府宣传、引导、财政补助，重点对良种肉牛（新疆褐牛、西门塔尔牛）冷冻精液，新疆褐牛种公牛、良种公羊、进行补贴，加快推进我区主要畜种遗传改良进程。种公畜补贴：对县内农牧养殖户（场）的良种公羊、新疆褐牛给予补助。补贴标准：种公羊1000元/只、新疆褐牛种公牛5000元/头。 | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | | 补助褐牛种公牛数量 | | | | ≥30头 | | 30头 | | 7 | 7 |  |
| 补助种公羊数量 | | | | ≥563只 | | 563只 | | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | | 种公羊验收合格率 | | | | ≥95% | | 95% | | 7 | 7 |  |
| 种公牛验收合格率 | | | | ≥95% | | 95% | | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | | 资金支付完成时间 | | | | 2020年12月25日 | | 2020年12月25日 | | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | | 每只种公羊补助金额 | | | | ≤1000元 | | 1000元 | | 7 | 7 |  |
| 每头褐牛种公牛补助金额 | | | | ≤5000元 | | 5000元 | | 8 | 8 |  |
|  | | 社会效益指标 | | 提高牲畜品质率，改善农牧民生活质量 | | | | 持续改善 | | 达成年度指标 | | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益牧民满意度 | | | | ≥95% | | 95% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目负责人： | | | 余勇 | | | | | | 联系电话： | | | |  | | |
| 经 办 人： | | | 余勇 | | | | | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2020年草原生态保护补助奖励机制 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 裕民县畜牧兽医局 | | | | | | | | 实施单位 | | 裕民县畜牧兽医局 | | |
| 项目资金 | | | |  | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | | | | 年度资金总额 | | | | 2491.7 | | 2491.5779 | | 2470.16 | | 10 | 99% | 10 |
|  | | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 2491.70 | | 2491.5779 | | 2470.16 | | — | — | — |
|  | | | | 上年结转资金 | | | |  | | 0 | | 0 | | — | — | — |
|  | | | | 其他资金 | | | | 0 | | 0 | | 0 | | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过实施草原补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复,尤其是水源涵养区禁牧面积的扩大，为打造最美草原奠定基础。通过实施草原畜牧业转型工程,加快推动草原畜牧业生产方式转变,提升绿色畜产品生产供应水平,不断拓宽牧民增收渠道,稳步提高牧民增收水平,为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出贡献。  一是对以温性荒漠类草地（主要是沙质温性荒漠亚类、砾石质温性荒漠亚类）、高寒荒漠类草地、高寒草原类草地为主划定的58.2万亩禁牧区域（哈拉达拉禁牧区22.2万亩、齐巴拉库勒禁牧区30万亩）和2007年-2010年退牧还草工程50万亩禁牧区，全部实行统一禁牧补助标准，按6元/亩发放，共108.2万亩，需发放补助资金649.2万元；二是对重要水源涵养地和草地类自然保护区，按50元/亩发放，共10万亩，需发放补助资金500万元。  二是据农业部《草畜平衡管理办法》和《自治区不同草地类型载畜量核定标准》，经摸底调查和统计测算：我县共需落实草畜平衡区域面积537万亩。管护人员由各乡镇（场）原监理部门人员，落实草畜平衡制度按每亩奖励2.5元计算，共需发放草畜平衡奖励资金1342.5万元。经统计，草畜平衡区涉及牧户1378户，需核减牲畜4.2万羊单位，需配备草畜平衡管护员20人，布控监测点47个，各乡场要严格完成监测任务、配备管护人员，制定管护方案。 | | | | | | | | | | 2020年草原奖补资金总计2491.7万元，共补助支出2484.28925万元，其中察汗托海牧场有5户牧民举家迁到哈国，因此有7.41075万元没有给他们补助，已于当年全部退回财政国库。 | | | | |
|  | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 一般禁牧面积 | | | | ≥108.2万亩 | | 108.2万亩 | | 6 | 6 |  |
| 水源涵养区禁牧面积 | | | | ≥10万亩 | | 10万亩 | | 6 | 6 |  |
| 草畜平衡面积 | | | | ≥537万亩 | | 537万亩 | | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | | 提高国家级草场有效管护率 | | | | ≥90% | | 90% | | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | | 生态效益补偿任务完成及时率 | | | | ≤100% | | 100% | | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | | 一般禁牧面积每亩财政补助金额 | | | | ≤6元 | | 6元 | | 6 | 6 |  |
| 水源涵养区禁牧每亩财政补助金额 | | | | ≤50元 | | 50元 | | 7 | 7 |  |
| 草畜平衡面积每亩财政补助金额 | | | | ≤2.5元 | | 2.5元 | | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高农牧民对生态环境的保护意识 | | | | 有所提升 | | 达成年度指标 | | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | | 提高草原值被恢复率 | | | | ≥90% | | 90% | | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 受益牧民满意度 | | | | ≥98% | | 98% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目负责人： | | | | 余勇 | | | | | | 联系电话： | | | |  | | |
| 经 办 人： | | | | 余勇 | | | | | | 联系电话： | | | | 18999483982 | | |