| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县电子商务进农村综合示范县项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县电子商务进农村综合示范县项目 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 875.58 | 875.58 |  | 875.58 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 875.58 | 875.58 |  | 875.58 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设完善1个农村电子商务公共服务中心、1个商品物流配送（仓储分拨）中心，提供工业品下行、农产品上行服务；实现电子商务服务站对乡（镇）全覆盖；电子商务服务点对行政村的覆盖率不少于50%；电子商务服务点对建档立卡贫困村的覆盖率不少于50%；充分发挥中央专项资金引导作用，构筑电商价值链和供应链；培育一批地域品牌；孵化电商微商500个以上；引导10家以上传统企业开展电子商务业务，培育10家电商骨干企业；在线销售商品；建设本地化、连锁化的县乡村三级商品营销服务体系；成立县域电商联盟，为电商企业和个人提供业务指导和服务。 |  |  |  |  |  | 孵化电商微商(评价目标值：≥100个，完成值50个); 培育电商骨干企业数（评价目标值：≥3家，完成值：3家); 创建地域特色电商品牌(评价目标值：≥2个，完成值：2个);电商示范县服务站点在行政乡覆盖率(评价目标值：=100%，完成值：100%);电商示范县服务站点在行政村覆盖率（评价目标值：=100%，完成值：100%);项目完成时间（评价目标值：2021年12月25日，完成值：2021年12月25日);招标第三方服务金额(评价目标值：≤875.58万元，完成值：875.58万元); 有关县域农产品网络零额同比增长(评价目标值：≤20%，完成值：20%); 打通电子商务全产业链，带动当地特色农牧产业，加快推进全县经济转型发展，有效促进农牧民增收(评价目标值：有所提升，完成值：达成年度指标);受益企业满意度(评价目标值：=100%，完成值：100%);受益对象满意度(评价目标值：≥95%，完成值：95%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孵化电商微商 |  |  | ≥100个 | 50人 | 6 |  | 3 |  | 2021年管控原因，集中培训工作未预期进行，措施：下一步计划完成 |  |
|  |  | 数量指标 | 培育电商骨干企业数 |  |  | ≥3家 | 3家 | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 创建地域特色电商品牌 |  |  | ≥2个 | 2个 | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 电商示范县服务站点在行政乡覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 电商示范县服务站点在行政村覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 7 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 招标第三方服务金额 |  |  | ≤875.58万元 | 875.58万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有关县域农产品网络零额同比增长 |  |  | ≤20% | 20% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 打通电子商务全产业链，带动当地特色农牧产业，加快推进全县经济转型发展，有效促进农牧民增收 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受益对象满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00分 |  |  |  |