|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 访惠聚驻村工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.13 | 17.13 | | 14.63 | | 10 | | 85.41% | | 8.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.13 | 17.13 | | 14.63 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 工作队围绕“聚民心”目标、把握群众思想观念转变、抓实民族团结教育、抓好惠民项目落实等方面，积极协助基层解决与群众切实利益息息相关的生产生活热难点问题。 | | | | | | 下派驻村干部5人入住加勒帕克塔勒村，江格斯乡吉兰德村，开展群众工作，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村（社区）“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；并且补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。为访惠聚工作队在所驻村队开张各项工作提供了经费保障，确保各项驻村工作正常开展。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队个数 | | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 开展活动场次 | | | ≥4场次 | 4场 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 累计参与人数 | | | ≥1500人 | 1500人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 访惠聚工作完成时间 | | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 访惠聚工作经费 | | | ≤171280元 | 146280元 | 5 | | 5 | | 原因：剩余经费因财政原因未能及时拨付。整改措施：待资金拨付后，进行活动资金支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 村队工作积极性提高 | | | 显著提升 | 达到年度指标 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.54分 | |  | |