|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年“访惠聚”驻村工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县畜牧兽医局 | | | | | 实施单位 | 裕民县畜牧兽医局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 6.19 | | 6.19 | | 3.22 | 10 | | 52.00% | | 5分 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.1882 | | 6.1882 | | 3.22 | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | 0 | | 0 | | 0 | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | 0 | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2021年度裕民县哈拉布拉乡牧业新村“访惠聚”工作队工作补助经费5万元。按照文件要求，25%资金用于访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖方面；50%资金用于对困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，党内激励关怀帮扶等方面；25%资金提升工作人员的素质、与新村“两委”班子成员积极组织开展各类活动。 | | | | | | 2021年度裕民县哈拉布拉乡牧业新村“访惠聚”工作队工作补助经费5万元。按照文件要求，25%资金用于访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖方面；50%资金用于对困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，党内激励关怀帮扶等方面；25%资金提升工作人员的素质、与新村“两委”班子成员积极组织开展各类活动。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 为民办实事好事次数 | | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |  | |
| 数量指标 | | 购买办公用品次数 | | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成时间 | | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | “访惠聚”驻村工作经费 | | ≤50000元 | 32242.82元 | 10 | 5.3 | | 原因：发票未及时开具 措施：下年开具后及时支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 农牧民文化生活面貌有所变化 | | 有所改善 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 农牧民满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.30分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 余勇 | | | 联系电话： | | | 18999483982 | | | | |