| 项目支出绩效自评表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.74 | 21.48 |  | 8.52 | 10 |  | 39.66% |  | 3.97分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.74 | 21.48 |  | 8.52 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成51个村“厕所革命”工作计划,持续系统解决1429座农村厕所问题，每户补助600元。 |  |  |  |  |  | 按年度预期目标完成51个村“厕所革命”工作计划，持续系统解决1429座厕所问题，每户补助600元 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇场个数（个） |  |  | =5个 | 5个 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 改厕户数（户） |  |  | ≥1429户 | 1429户 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农村改厕合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农户改厕每户补助金额（元） |  |  | ≤600元 | 600元 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 厕所补助资金成本（万元） |  |  | ≤85.74万元 | 8.52元万 | 8 | 0.8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | “厕所革命”整村推进的卫生厕所普及率 |  |  | ≥85% | 85% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 粪污卫生处理和资源化利用基本实现，改善环境卫生 |  |  | 有效改善 | 牵动预期预期指标值 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.77分 |  |  |  |