| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年访惠聚驻村工作经费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 裕民县医疗保障局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、加勒克孜阿尕什村受益人数906人。2、驻村工作人数4人。3、为群众办好事覆盖率≥90%。4、访惠聚工作经费5万元，用于环境整治、房屋村道修缮、办公设施更新等2.5万元，办公经费1.25万元，访贫问苦经费1.25万元。5、提高群众对党和国家的认同感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据年初访惠聚惠民工作的要求，以加强基础组织工作为抓手，以拓宽致富门路。推进脱贫攻坚，落实惠民政策。2021年我单位访惠聚工作队服务哈乡加勒克孜阿尕什村，本村有906人受益到访惠聚的惠民政策。加勒克孜阿尕什村有驻村工作队员4名。其中：医保局2名。2021年开展各项服务活动为群众办好事覆盖率≥90%。本年上级拨付访惠聚工作经费5万元，用于环境整治、房屋村道修缮、办公设施更新等2.5万元，办公经费1.25万元，访贫问苦经费1.25万元。已按财务制度和专项资金的性质支付完成，有力的提高群众对党和国家的认同感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 驻村工作人数 |  |  |  |  |  | >=4人 | 4人 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 为群众办好事覆盖率 |  |  |  |  |  | >=90% | 90% | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  |  |  |  |  | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 环境整治、房屋村道修缮、办公设施更新等 |  |  |  |  |  | <=2.5万元 | 2.5万元 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 办公经费 |  |  |  |  |  | <=1.25万元 | 1.25万元 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 访贫问苦经费 |  |  |  |  |  | <=1.25万元 | 1.25万元 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 改善受益村民生活环境 |  |  |  |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 30 |  |  |  | 30 |  | 受疫情的影响，环境整治工作完成的效果欠佳。 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 受益村民满意度 |  |  |  |  |  | >=95% | 95% | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年医疗保险全民参保及医疗服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 裕民县医疗保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县医疗保障局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基本医疗保险参保人数大于4万人 2、生育保险参保人数大于0.5万人 3、基本医疗保险参保率大于95% |  |  |  |  |  |  |  | 根据年初上级部门工作的要求，以加强基础组织工作为抓手，以拓宽致富门路。推进脱贫攻坚，落实惠民政策。2021年裕民县基本医疗保险参保47357人，其中：城镇职工参保9230人（包括生育保险），城乡居民参保38127人，基本医疗保险参保率为99%。提供多种便捷化转诊方式，优化备案服务，简化备案材料。利用经办窗口、电话、传真、微信等手段扩宽转诊备案渠道，问题及时沟通，减少群众跑路，方便办理就医备案，让群众异地就医享受更多的方便和实惠。扎实做好基本医疗保险、大病保险、医疗救助、异地就医结算工作，推进支付方式改革。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 基本医疗保险参保人数 |  |  |  | >=4万人 | 4.73万人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 生育保险参保人数 |  |  |  | >=0.5万人 | 0.92万人 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基本医疗保险参保率 |  |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按时报送各项社会保险基金季报数据及分析 |  |  |  | 每季度结束后的15日内 | 每季度结束后的15日内 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 全民参保及医疗服务工作经费 |  |  |  | <=1.5万元 | 1.5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 医疗政策知晓率 |  |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 减轻参保人员就医经济负担 |  |  |  | 有效减轻 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 基本医疗保险参保群众满意度 |  |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |  |