| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县电子商务进农村综合示范县项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县电子商务进农村综合示范县项目 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 171.15 | 171.15 |  | 171.15 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 171.15 | 171.15 |  | 171.15 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设完善1个农村电子商务公共服务中心、1个商品物流配送（仓储分拨）中心，提供工业品下行、农产品上行服务；实现电子商务服务站对乡（镇）全覆盖；电子商务服务点对行政村的覆盖率不少于50%；电子商务服务点对建档立卡贫困村的覆盖率不少于50%；充分发挥中央专项资金引导作用，构筑电商价值链和供应链；培育一批地域品牌；孵化电商微商500个以上；引导10家以上传统企业开展电子商务业务，培育10家电商骨干企业；在线销售商品；建设本地化、连锁化的县乡村三级商品营销服务体系；成立县域电商联盟，为电商企业和个人提供业务指导和服务。 |  |  |  |  |  | 建设完善1个农村电子商务公共服务中心、1个商品物流配送（仓储分拨）中心，提供工业品下行、农产品上行服务；实现电子商务服务站对乡（镇）全覆盖；电子商务服务点对行政村的覆盖率不少于50%；电子商务服务点对建档立卡贫困村的覆盖率不少于50%；充分发挥中央专项资金引导作用，构筑电商价值链和供应链；培育一批地域品牌；孵化电商微商500个以上；引导10家以上传统企业开展电子商务业务，培育10家电商骨干企业；在线销售商品；建设本地化、连锁化的县乡村三级商品营销服务体系；成立县域电商联盟，为电商企业和个人提供业务指导和服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训人员数 |  |  | ≥500人 | 500人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 创建县域公共品牌 |  |  | ≥1家 | 1家 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 入驻京东扶贫馆数量 |  |  | ≥2家 | 2家 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 从业人员培训覆盖率 |  |  | ≥95% | 95% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 招标第三方服务金额 |  |  | ≤500.00万元 | 171.15万元 | 8 |  | 2.8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有关县域农产品网络零额同比增长 |  |  | ≤20% | 20% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 电商环境拓宽农特产品的销售渠道，大力增加农民收入 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 电商企业的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.80分 |  |  |  |