| 项目支出绩效自评表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年基层农技推广体系改革与建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 裕民县农业技术推广站 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.15 | 17.15 |  | 10 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 17.15 | 17.15 | 0 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 特聘农技人员工资6万元，示范基地建设补助资金9万元 |  |  |  |  | 结合裕民县村级农业产业发展需要，完成农技推广服务特聘计划，通过政府购买服务等支持方式，从农业乡土专家、 种养能手、新型农业经营主体技术骨干、高素质农民培育优秀毕业生中招募特聘农技员6名，农业科技示范基地3个，由于资金不到位，无法支付 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特聘农技人员 |  | ≥6名 | 6名 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 农业科技示范基地建设补助个数 |  | ≥3个 | 3个 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 农业先进技术推广应用补助个数 |  | ≥2个 | 2个 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农业推广信息化服务情况APP使用率 |  | ≥95% | 90% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 年度资金使用及时率 |  | =100% | 90% | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 陈本指标 | 示范基地补助金额 |  | ≤3000元 | 9000元 | 7 | 0 | 资金不到位，已验收方可支付 |  |
|  |  |  | 特聘农技人员工资 |  | ≤1000元 | 6000元 | 7 | 0 | 资金不到位，已验收方可支付 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升人居环境,提高农牧民生活质量 |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 30 | 28.5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 | 74.5 |  |  |