| 项目支出绩效自评表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区产业发展专项资金（裕民县展牧畜养殖服务农民专业合作社贷款贴息项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区产业发展专项资金（裕民县展牧畜养殖服务农民专业合作社贷款贴息项目） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.50 | 12.50 |  | 12.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021合作社需要购进原材料800吨，饲草料720吨，流动资金贷款1100万元，用于原材料采购及经营周转，申请贷款贴息额12.5万元。 |  |  |  |  |  | 按年度预期目标申请贷款贴息额12.5万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购原材料数量 |  |  | ≥800吨 | 800吨 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购置饲草料数量 |  |  | ≥720吨 | 720吨 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 贷款申请满足率 |  |  | ≥99% | 99% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金贷款贴息利率 |  |  | =3.85% | 3.85% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金贷款贴息及时率 |  |  | ≥99% | 99% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目贷款贴息金额 |  |  | ≤12.5万元 | 12.5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 |  |  | ≥0.5万元 | 0.5万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益户数 |  |  | ≥200户 | 200户 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 合作社社员满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |