| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区中小企业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区中小企业发展专项资金 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展创业和电子商务培训４次；提升学员的技能水平，掌握实操技术；培训人员达到120人；促进学员就业增收。 |  |  |  |  |  | 实际完成情况。开展培训次数(评价目标值：≥4次，完成值：4次); 补助企业数（评价目标值：≥1家，完成值：1家); 资金使用合规率（评价目标值：=100%，完成值：100%);项目实施期限（评价目标值：=100%，完成值：100%);项目完成时间(评价目标值：2021年1月1日－6月30日，完成值：达成年度指标)；资金支付及时率(评价目标值：=100%，完成值：100%); 中小企业服务机构补助费用(评价目标值：≤10.00万元，完成值：10.00万元); 促进中小企业发展(评价目标值：有效促进，完成值：达成年度指标); 服务企业的满意度(评价目标值：≥98%，完成值：95%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 |  |  | ≥4次 | 4次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 补助企业数 |  |  | =1家 | 1家 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施期限 |  |  | 2021年1月1日－6月30日 | 2021年1月1日－6月30日 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 中小企业服务机构补助费用 |  |  | ≤10.00万元 | 10.00万元 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进中小企业发展 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |