| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈镇政府2021年自治区计划生育服务补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县哈拉布拉镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.11 | 3.11 |  | 3.11 |  | 10 |  | 100.00% | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.11 | 3.11 |  | 3.11 |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 调动计划生育宣传员的工作积极性，加强宣传，更好的贯彻计划生育基本国策，降低和稳定乡镇低生育水平，确保自治区人口控制目标的顺利实现，提高个人的收入。 |  |  |  |  |  | 2021年计生宣传员按月发放，已发31100元。调动计划生育宣传员的工作积极性，加强宣传，更好的贯彻计划生育基本国策，降低和稳定乡镇低生育水平，确保自治区人口控制目标的顺利实现，提高个人的收入。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计生宣传员数量 |  |  | =15人 | 15人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及社区数量 |  |  | =5个 | 5个 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补贴发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补贴资金金额 |  |  | =3.11万元 | 3.11万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区计生宣传员工作积极性 |  |  | 显著提高 | 达成年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |