| 项目支出绩效自评表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年自治区“访惠聚”专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 9.68 |  | 9.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 9.6803 |  | 9.6803 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展各项活动8次、扶持特色养殖户1户、访问困难群众4次、购置村两委办公设备等。 |  |  |  |  |  | 完成开展各项活动8次、扶持特色养殖户1户、访问困难群众4次，购置村委会两委设备等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类活动次数 |  |  | ≥8次 | 8次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 扶持特色养殖 |  |  | ≥1户 | 1户 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 访问困难群众 |  |  | ≥4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购置各种办公用品 |  |  | ≥4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作开展情况合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支出完成时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖工经费作 |  |  | ≤3.75万元 | 2.9006万元 | 5 |  | 3.87 |  | 由于2021年项目资金实施闭环管理，导致剩余资金未能按照计划支付完。 |  |
|  |  | 成本指标 | 补充村级组织工作经费、积极开展各种活动工作经费 |  |  | ≤3.75万元 | 2.6361万元 | 5 |  | 3.52 |  | 由于2021年项目资金实施闭环管理，导致剩余资金未能按照计划支付完。 |  |
|  |  | 成本指标 | 用于困难群众扶持、就业培训，更新村两委办公设施等工作经费 |  |  | ≤7.5万元 | 4.1436万元 | 5 |  | 2.76 |  | 由于2021年项目资金实施闭环管理，导致剩余资金未能按照计划支付完。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善农民生产生活条件 |  |  | 显著改善 | 达到年初指标值 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.15分 |  |  |  |