|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 塔斯特森林公园规划环境影响评价编制和评价技术服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.00 | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 40 | | 40 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 交递环境影响评价报告，提供环保政策咨询和环境保护法律问题咨询。 | | | | | | 在塔斯特景区开发中， 充分考虑环保法规、地理位置，规避旅游发张中讯在的环保问题，降低环保违法风险，防范环境污染时间的发生，促进裕民旅游发展能够满足国家和地方环保法规和监管的要求，健康快速的向前发展。项目实施单位要做好实地测量和调研，因地制宜，使环境评价编制更加具有科学性和实用性，并在景区开发利用过程中，提供可靠的技术支出和合理的意见就建议，为裕民旅游建设事业提供可靠的技术服务，为裕民旅游事业的发展提供保障。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环评报告 | | | =1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 报告编制合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 需投入资金额度 | | | ≤80万元 | 40万元 | 10 | | 10 | | 原因：40万元资金未下拨。整改措施：待项目完成后，进行资金申请与支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 旅游经济的发展，促进当地第三产业的发展 | | | 有效促进 | 达到年度指标 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 60% | 10 | | 6 | | 原因：项目未完成，未真正发挥实效。措施：积极推进项目进行，及早发挥有效作用。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.00分 | |  | |