| 项目支出绩效自评表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年废旧地膜回收利用专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 280.00 |  | 7.50 |  | 7.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 280 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对2021年作物种植采用地膜覆盖技术并及时回收残膜采取补贴机制，计划补贴面积6.5万亩，回收率达到81%以上；因地制宜建立废旧地膜残留监测监测点20个，开展政策法规宣传和农业执法活动，覆盖全县六个乡镇场，1万名青壮年劳动力参与；对购买残膜回收机械农户进行采购补助。 |  |  |  |  |  | 完成残膜回收6.5万亩开展政策法规宣传和农业执法活动，覆盖全县六个乡镇场，1万名表壮劳力参与. |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展政策法规宣传和农业执法活动乡镇 |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 地膜回收补贴面积 |  | ≥6.5万亩 | 6.5万亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 建立废旧地膜残留监测监测点数量 |  | ≥20个 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 开展政策法规宣传和农业执法活动覆盖率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 残膜回收完成率 |  | ≥81% | 81% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 残膜回收网点合格率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 地膜回收补助资金 |  | ≤227.5万元 | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 地膜残留监测监测点资金 |  | ≤5万元 | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 政策法规宣传和农业执法活动补助资金 |  | ≤7.5万元 | 7.5万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 残膜回收机械补助资金 |  | ≤40万元 | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 减轻农民负担 |  | 显著减轻 | 达到预期指标值 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 可有效降低土壤白色污染 |  | 显著降低 | 达到预期指标值 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |