| 项目支出绩效自评表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目(合作社) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目(合作社) |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、裕民县农家旺种养殖专业合作社：本项目实施以后，用于回收的玉米秸秆预计可达到3-7万吨，深加工后可达3-6万吨饲草，每公斤饲草约0.4元，产值约3200万元。减轻农民贫困户的支出负担，促进增收。 二、裕民县展牧畜养殖服务农民专业合作社：本项目建设实施后，由于新设备工作效率高、出品率高、品相好、包装新颖, 预计锯沫损耗会降低1%，减产现象不再会产生, 这相当于使产品增产1％。合作社年产3万只羔羊471吨，损耗降低1%，产品增加4.71吨，每公斤75元，本项目预计增加利润约35万元。 |  |  |  |  |  |  | 裕民县农家旺种养殖专业合作社、裕民县展牧畜养殖服务农民专业合作社按年度预期目标完成项目实施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 | 打包机 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 滚动筛 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 粉碎机 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | kfd-440大型锯骨机 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数量指标 | 贴体机 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金使用及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 农机具购买及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 购买农机具财政共补助 |  |  | ≤40万元 | 40 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 减低生产成本，提高生产效率 |  |  | 有效提升 | 按年度预期目标完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 改良土地，带动农户的增值创收 |  |  | 长期有效 | 按年度预期目标完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 | 合作社农牧民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |