|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈拉布拉乡乔拉克加勒村工作队经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县民政局 | | | | | | | | 实施单位 | | 裕民县民政局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 5 | | 5 | | | 1.91 | | 10 | | | | 38% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 5 | | 5 | | | 1.91 | | — | | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 一、将工作经费作为保障基础，有利于更好更扎实的开展群众工作，做好村工作任务。二、通过驻村工作队，深入了解群众所需所及所盼，认真解决群众反映强烈的突出问题和普遍关注的热点难点问题，发挥自身优势，积极帮助他们理清今后的发展思路，解决好目前困难。三、对贫困户进行走访慰问。该项目在维护稳定工作、群众工作、基层组织工作均有序开展，惠民政策落实到位。 | | | | | | | | | 哈拉布拉乡乔拉克加勒村2021年村工作队经费项目预算资金5万元，截止2021年12月31日，支付项目资金1.91万元，我单位有一个工作队，派2人下去已开展工作，通过驻村工作队，深入了解群众所需所及所盼，认真解决群众反映强烈的突出问题和普遍关注的热点难点问题，发挥自身优势，积极帮助他们理清今后的发展思路，解决好目前困难,达到有效提高驻村工作队工作效率。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 驻村点 | | | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 |  | | | |
|  | 工作人数 | | | | | 5人 | 5人 | 10 | | 10 |  | | | |
| 质量指标 | 为民办实事覆盖率 | | | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 |  | | | |
| 时效指标 | 工作完成时间 | | | | | 2021年12月25日 | 2021年12月20日 | 20 | | 20 |  | | | |
| 数量指标 | 驻村点 | | | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | |  |  |  | |  |  | | | |
| 社会效益指标 | 有效提高工作队工作效率服务水平 | | | | | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 | | 30 |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  |  |  | |  |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障驻村工作队日常工作推动驻村工作顺利开展 | | | | | 有效提高 | 达成年度指标 |  | |  |  | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | “三支一扶”人员满意度 | | | | | >=95% | 95% | 20 | | 20 |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 100分 |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 80岁以上老年人基本生活津贴及免费体检补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县民政局 | | | | | | | | 实施单位 | | 裕民县民政局 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 25 | | 32.97 | | | 32.97 | | 10 | | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 25 | | 32.97 | | | 32.97 | | — | | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | — | | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度绩效目标：2021年我县4乡、2镇、1场共有80岁以上高龄老726人，其中80-89岁以上老年人588人、每人每月50元，90-99岁以上老年人73人、每人每月120元，按照上级要求，高龄老人为动态管理，按季度增减，资金为按季度打卡式发放。目前实现发放率100%，体现政府对老年人的关爱，提高老年人生活质量。 | | | | | | | | | 按照要求，不断提高老龄补贴政策的知名度，同时规范发放程序，做到公开、公正、公平，每季度资金都按时发放，享受补贴人数726人，发放资金32.97万元。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 |  | |  |  | | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 80-89岁享受补贴人数 | | | | =580人 | | 588人 | 10 | | 10 | |  | | |
|  | 90-99岁享受补贴人数 | | | | =70人 | | 73人 | 5 | | 5 | |  | | |
|  | 100岁享受补贴人数 | | | | =1人 | | 1人 | 5 | | 5 | |  | | |
| 质量指标 | 89-89岁享受补贴覆盖率 | | | | 1 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
|  | 90-99岁享受补贴覆盖率 | | | | 1 | | 100% | 5 | | 5 | |  | | |
|  | 100岁享受补贴覆盖率 | | | | 1 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | | 1 | | 100% | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | 补贴资金总额 | | | | ≤32.97 | | 32.97万元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 提高了老年人生活质量水平 | | | | 有效提高 | | 达成年度指标 | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |  |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 80岁以上老人满意度 | | ≥95% | | | | 95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县民政局福利彩票公益金建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县民政局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 245 | 245 | | 203.15 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 245 | 245 | | 203.15 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按规定完成本级项目资金245万元，不超过财政预算支出。 | | | | | | | 上级拨付裕民县福利彩票公益金资助社会福利院建设资金245万元，2021年支出203.15万元前期费用，结余资金年末财政收回，收回原因是工程进度较缓慢。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 |  | |  |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 综合楼面积 | | | =4695.82平方米 | =4695.82平方米 | 15 | | 15 |  | | |
| 质量指标 | 综合楼验收率 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 |  | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 综合楼建设成本 | | | ≤203.15万元 | 203.15万元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 提高老年人生活质量 | | | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | | 15 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
|  | | 可持续影响指标 | 综合楼使用年限 | | | ≥30年 | 30年 | 15 | | 15 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100.00分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县公墓征地补偿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县民政局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 7.93 | 7.93 | | 7.93 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 7.93 | 7.93 | | 7.93 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | |  | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按规定完成本级项目资金7.93万元，不超过财政预算支出。 | | | | | | | 裕民县财政拨付草原赔偿补助资金7.93万元，2021年支出7.93万元，主要用于3户群众占地一次性补偿费用。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 草原补偿面积 | | | ‘=15.91亩 | ‘=15.91亩 | 15 | | 15 |  | | |
| 质量指标 | 草原验收率 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 |  | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 草原补偿成本 | | | ≤7.93万元 | 7.93万元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | | | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | | 15 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 补偿使用年限 | | | ≥30年 | 30年 | 15 | | 15 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100.00分 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县民政局社会救助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 裕民县民政局 | | | | | | 实施单位 | | 裕民县民政局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 300 | 300 | | 782.48 | | 10 | | | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 300 | 300 | | 782.48 | | — | | | — | — |
| 上年结转资金 | | |  | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 不断完善低保制度，将符合条件的困难群众全部纳入低保范围，做到应保尽保。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。做到低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。 | | | | | | | 关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知项目预算资金782.48万元，截止2021年12月31日，已经支付782.48万元，项目按计划正常实行，根据文件要求农村最低生活保障资金5004元/人/年,城市最低生活保障资金560元/人/月的标准，已按时支付完成1到12月份城乡最低生活保障资金、临时救助、特困生活补贴、护理费和民政协理员工资。我局将不断完善低保制度，将符合条件的困难群众全部纳入低保范围，扩大受益群体，做到应保尽保。加强动态管理，切实做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 |  | |  | 农村低保标准 | | | 5004年/年 | 5004年/年 | 10 | | 10 |  | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 城市低保标准 | | | 560元/月 | 560元/月 | 10 | | 10 |  | | |
| 质量指标 | 符合救助条件的困难群众救助率 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | | |
| 成本指标 | 社会救助资金总额 | | | ≤782万元 | 782.48万元 | 10 | | 10 |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 投入资金 | | | 782.48万元 | 782.48万元 |  | | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 困难群众生活水平提升情况 | | | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | | 15 |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 加强救助政策知晓率应保尽保 | | | 持续加强 | 有待提高 | 15 | | 15 |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100分 |  | | |