| 项目支出绩效自评表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年中央农业生产救灾资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成春雷霉素采购1400公斤、氰稀菌脂·己唑醇900公斤、十二元素平衡叶面肥1720公斤。 |  |  |  |  |  | 完成春雷霉素采购1400公斤，氰稀菌脂·己咗醇900公斤，十二元素平衡叶面肥1720公斤。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情监测与防控面积 |  |  | ≥3.5万亩 | 3.5万亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 用于农业生产救灾相关支出比例 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时拨付救灾资金 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金执行率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金执行时限 |  |  | 2021年11月20日前 | 2021年11月20日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农业生产救灾投入成本 |  |  | ≤48万元 | 48万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定当地小麦产量 |  |  | ≥1.4万吨 | 1.4万吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农民种粮积极性 |  |  | 有所提高 | 达到年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 支持当地恢复农牧生产能力 |  |  | 有所提升 | 达到年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |