裕民县江格斯乡人居环境

整治项目

实

施

方

案

项目名称：裕民县江格斯乡人居环境整治项目

项目主管单位：裕民县民族宗教事务局

编制时间：2022年

目  录

一、 基本情况	1

二、项目立项情况	2

三、项目内容	4

四、项目投资概算与资金筹措	5

1、项目投资估算	5

2、 资金筹措	5

3、资金使用和管理	5

五、项目实施保障措施	6

1、组织领导机构	6

2、项目管理、监督检查制度	6

3、运营模式和运营管理	7

六、项目实施进度	7

1. 项目前期工作和工程实施准备	7

2. 工程建设	7

3  项目公告公示	11

七、项目绩效目标及效益分析	11

1、项目覆盖情况	11

2、社会效益	11

3、经济效益	11

八、风险分析	12

1、主要风险因素：	12

2、防范化解措施	12

# 一、 基本情况

1、项目名称

裕民县江格斯乡人居环境整治项目

2、项目主管单位

裕民县民族宗教事务局

3、项目实施单位

裕民县江格斯乡人民政府

4、项目建设性质

新建

5、项目类别

产业发展

6、项目建设内容

购置50装载机2台，15方多功能洒水车1辆，以及相关配套设施设备，产权归阿克铁克切村所有。

7、项目建设期限

项目建设期限为2023年4-10月底

8、项目建设地点及基本情况

阿克铁克切村是一个生态搬迁村，位于裕民县城以西7公里，紧邻219国道，是进入国家AAAA级景区巴尔鲁克山的必经之地。全村有牧民229户716人，是一个以哈萨克族为主体民族的牧业村。村干部8人，党员19名。耕地670亩，草场24.18万亩。在县委的大力支持下，2012年实施了阿克铁克切生态搬迁工程，投入4500余万元，统一规划、统一建设、统一入住，牧民过上了“前有院、后有圈，中间是宫殿”的新型现代生活。新建了3座养殖小区，扶持发展了10户牧家乐，从“逐水草而居”到“迎八方来客”。1000平方米的村级阵地让组织活动热起来了，5000平方米的文化广场让村民有了去处，实现了“党组织强起来、思想活起来、生产富起来、生活美起来”四个起来的“华丽转变”。

# 二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（4）《财政专项资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7） 相关单位提供的其他与项目有关的资料。

2、项目建设的必要性和可行性

根据各地区各部门贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》支持本县整合财政涉农资金发展特色产业。鼓励地方从实际出发利用相关资金发展短期难见效、未来能够持续发挥效益的产业。规范和推动资产收益工作，确保当地农牧民获得稳定收益。

裕民县江格斯乡人居环境整治项目的建设，属于产业发展项目的建设与完善，直接可以为村民造福，对乡村的经济发展起到不可替代的作用。

综上所述，裕民县江格斯乡人居环境整治项目是为了满足乡村发展、人民群众的需求，通过本项目实施的分析研究，江格斯乡阿克铁克切村人居环境整治项目的建设不仅是必要的，也是及时的。

# 三、项目内容

1、依据：

结合项目所在地区的地区特征，分析了地区人居结构、特色产业、经济结构等关系，调查了现有环境后，根据有关单位提供的资料，本项目完成以后，使得乡村经济得到发展、村民生活质量得到提升。

2、建设规模：

购置50装载机2台，15方多功能洒水车1辆，以及相关配套设施设备，产权归阿克铁克切村所有。

# 四、项目投资概算与资金筹措

## 1、项目投资估算

总投资估算为167.35万元.

## 资金筹措

少数民族发展资金167.35万元。

## 3、资金使用和管理

项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。为加快资金支出进度，项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%.

# 五、项目实施保障措施

## 1、组织领导机构

由建设单位统筹规划；负责实施项目，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

## 2、项目管理、检查制度

本项目在项目管理方面，采用项目组长负责制，项目组长的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，负责与多部门进行协调，对项目进度、质量、资金投入实时控制。

一、投资控制

首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。

其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

二、加强合同管理

本项目合同主要包括采购合同。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模、项目的复杂程度，选择合同的具体类型、使用条款等。

三、竣工验收

项目完成采购后，由采购方及财政等其他部门的专家组成的验收委员会验收项目，签发验收报告。

## 4、运营模式和运营管理

该项目为产业类项目，验收合格后由建设单位移交给村委会，村委会再次对外承包并由承包单位进行后期管理维护，在项目质保期内，项目出现需维护部分由供货单位进行维护，项目质保期失效后，由承包单位进行维护。

# 六、项目实施进度

## 1.项目前期工作和工程实施准备

实施方案的编制和审批，委托招标代理单位，政府采购询价，财政局采购办备案。同期开展项目的资金筹措，工程招标及设备生产准备工作，项目总期限为4个月，前期准备工作1个月，采购生产设备3个月。

## 2.工程建设

各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的采购期在3个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 方案编制、审批，委托招标代理单位等 | 1个月 |
| 2 | 采购工程 | 采购及生产设备等 | 3个月 |

2、招标方案

（1）项目招标范围及招标组织形式

本项目对以下采购项目主体的采购、生产等。按照刚才建设程序，分阶段实施。

（2）招投标程序

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标程序，结合本项目实际情况招标，具体程序如下：

第一条　为了规范政府采购当事人的采购行为，加强对政府采购货物和服务招标投标活动的监督管理，维护社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）和其他有关法律规定，制定本办法。

第二条　采购人及采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）进行政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标投标活动，适用本办法。 前款所称采购代理机构，是指集中采购机构和依法经认定资格的其他采购代理机构。

第三条　货物服务招标分为公开招标和邀请招标。

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

邀请招标，是指招标采购单位依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请3家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。

第四条　货物服务采购项目达到公开招标数额标准的，必须采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

第五条　招标采购单位不得将应当以公开招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避公开招标采购。

第六条　任何单位和个人不得阻挠和限制供应商自由参加货物服务招标投标活动，不得指定货物的品牌、服务的供应商和采购代理机构，以及采用其他方式非法干涉货物服务招标投标活动。

第七条　在货物服务招标投标活动中，招标采购单位工作人员、评标委员会成员及其他相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第八条　参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

外国供应商依法参加货物服务招标投标活动的，应当按照本办法的规定执行。

第九条　货物服务招标投标活动，应当有助于实现国家经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

第十条　县级以上各级人民政府财政部门应当依法履行对货物服务招标投标活动的监督管理职责。 。

（4）开标、评标和中标

开标由主管单位主持，采购单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同。

招标基本方案表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 政府采购 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 26 |  |

## 3、项目公告公示

按事前、事中、事后增加公示公告章节内容，并明确公示公告的方式，公示公告时间不少于10天。

# 七、项目绩效目标及效益分析

## 1、项目覆盖情况

项目位于裕民县江格斯乡阿克铁克切村，该项目实施后，可提升村集体收入。带动增加收益人口716人。

## 2、社会效益

项目建成后可以提高村集体收入，壮大村集体经济。解决村民就业问题，提高村民经济收入，并进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了群众安居乐业，对乡村振兴有着积极的促进作用。

## 3、经济效益

项目完成后，促进村集体经济增加收入，提高生活水平，为促进乡村振兴发展奠定了坚实的基础。

# 八、风险分析

## 主要风险因素：

- 本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 3 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 4 | 自然风险 | 一般 |  |

## 2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目有重大影响。

社会风险对策：本项目内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

资源风险对策：本项目资源风险较小，项目所需各项资源能够满足项目实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。