项目编号：ym2023288

江格斯乡庭院三区分离项目

实

施

方

案

项目名称：江格斯乡庭院三区分离项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

编制时间：2023年5月

目  录

一、基本情况	1

二、项目立项情况	2

三、项目规划依据	13

四、项目投资概算与资金筹措	14

1、项目投资估算	14

2、资金筹措	14

3、资金使用和管理	15

五、项目实施保障措施	21

六、项目实施进度	30

1、项目前期工作和工程实施准备	30

2、工程建设	30

七、项目绩效目标及效益分析	31

1、项目覆盖情况	31

2、社会效益	31

3、经济效益	31

八、风险分析	32

1、主要风险因素：	32

2、防范化解措施	33

# 一、 基本情况

1、项目名称

项目编号：ym2023288

江格斯乡庭院三区分离项目

2、项目主管单位

裕民县乡村振兴局

3、项目实施单位

裕民县江格斯乡人民政府

4、项目建设性质

新建

5、项目类别

农村环境整治

6、项目建设内容

对农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。共计资金50万元。

7、项目建设期限

项目建设期限为2023年10月30日

8、项目建设地点及基本情况

江格斯乡阿克铁克切村距县城7公里，全村行政面积350亩，耕地1050亩，草场24.18万亩，村级阵地1000平方米；全村户籍共有220户716人，党员21名，村干部6人，后备力量4人；80岁以上老年人10人；有残疾人31人；低保户19户40人；建档立卡贫困户29户83人已全部脱贫；联户长9名，共划分了3个网格；“访惠聚”驻村工作队4人，派出单位为裕民县卫生健康委员会、妇幼保健计划生育服务中心。全村牲畜存栏5656头（只），其中：牛847头，羊4799只，本村以养殖为主，主要养殖羊、牛、马。2020年人均纯收入1.05万元。2021人均收入1.5万元。同比增长0.67%。

# 二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》的通知；

（4）《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》的通知；

（5）《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知；

（6）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32号

（7）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 新财规（2021）11号

（8）《裕民县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（9）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（10）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（11）建设单位提供的其他与项目有关的资料。

2、项目建设的必要性和可行性

根据党中央实施乡村振兴战略的决策部署和自治区党委工作安排，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的目标，制定自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准如下（8个方面32项）：

一、经济发展好

做到“五个培育增强”，着力提升村级经济发展水平。

1.培育发展条件，增强农业生产能力。加强高标准农田建设，建立健全高标准农田管护制度，实现高标准农田建成后数量不减、用途不变、质量有提高 。土地流转率达到40%以上。合理配置农田水利设施，田间灌排渠系建筑物配套率100%，工程完好率90%以上。开展河流沟渠治理。

2.培育主导产业，增强区域竞争能力。充分发挥本地资源优势，发展特色林果，推广良种种植。畜禽养殖实现专业化、规模化，动物防疫规范化。推广适合当地的农业生产新品种、新技术、新机具及新种养模式。推广应用数字化技术，建设数字田园，发展智慧农业。推进规模化、标准化、品牌化和市场化建设，形成一个或几个市场潜力大、区域特色明显、附加值高的主导产业或产品，带动有劳动能力的农户户均增收3000元以上，主导产业产值占村总产值70%以上，从业人员占到有劳动能力人口的60%以上。

3.培育新型经营主体，增强组织带动能力。①有1个以上带动农户增收、产业发展的新型农业经营主体（包括农业产业化龙头企业、农民专业合作社、种养大户 、家庭农场 、劳务经济组织 和劳务经纪人、社会化服务组织等）。②采取“企业+合作社+农户”等模式，与农户建立紧密型利益联结机制，带动有劳动能力的农户达到70%以上 。③有改造或新成立的村集体资产（资源）折股量化、农户承包土地经营权及农民家庭财产入股、财政支农资金股权合作等股份合作经济组织。④农村集体经济组织、村级合作经济组织运行管理规范，村集体资产管理规范，探索实现村民事务与发展经济“政经分离”，保障农户利益。

4.培育新兴业态，增强持续发展能力。①立足资源禀赋 、生态条件、产业基础，加工业、乡村旅游 、观光农业、休闲度假、文化创意、农村电商、农家乐、民宿 、运动健康、现代服务业等产业加快发展，  一二三产业有机融合。②设立村级电商服务站，推动网上农产品销售服务（店铺办公或仓储发货地至少一个在本 村范围内），农（副、特） 产品、旅游资源等营销渠道畅通，农产品网络零售额占销售总额的10%。利用农村闲置房、农机具等，开展多种经营。③采用股份合作等多种模式，引进社会资本和工商资本参与村庄经营。实行品牌化经营，参与区域性公共品牌打造。推动农户承包地向新型农业经营主体流转 。建设景区村庄，拓展村庄内涵，放大品牌效应。新业态经营主体每年新增1家以上或新增经营收入50万元以上。

5.培育集体经济，增强自我发展能力。充分依托村级集体拥有的自然资源禀赋、经济基础、人文特色等，积极开发培育特色 产业，探索多形态的村集体经济合作模式，盘活集体资产，积极发展产业融合的村级集体经济项目，村集体经济增收措施有力、有效实现增收目标，  村级财务合理收支，无不良债务。

二、生态环境好

实施“四化”，不断改善农村生态环境。

6.村庄绿化。严格执行生态保护红线、生态空间管控制度。突出保护乡村山体田园、河湖湿地 、原生植被、古树名木等，因地制宜开展荒山荒地荒滩绿化，加强农田（牧场）防护林建设和修复。积极采用乡土树种草种，兼顾经济效益和景观效果，对路渠两旁、村庄周边、房前屋后及公共场所进行绿化，村内主要道路两旁绿化率达90%以上，  村庄绿化覆盖率达到22% 。古树名木 和森林资源有效保护。无非法占用林地、盗伐与滥砍滥伐林木、非法破坏野生动植物资源行为。

7.水体净化。认真落实河湖长制，严格水环境管护，定期开展农村坑塘、渠道保洁。严格执行自治区《农村生活污水处理排 放标准》，  生活污水有效治理达90%以上，治理设施运行正常。加强农村黑臭水体治理，根据水体功能和黑臭成因进行科学治理，实现农村黑臭水体整治率达到80%以上。加强农村饮用水水源地保护，集中式饮用水水源地整治率达到80%以上。

8.地面洁化。抓好农村垃圾治理。结合当地环境要求、交通条件和经济能力，合理选择“城乡一体化治理模式”“乡镇集中治理模式”“偏远村庄分散治理模式”，农民定点分类投放垃圾，合理配置垃圾箱、收集转运车辆，实现垃圾不落地。生活垃圾集中收集处理全覆盖，全面开展减量化资源化无害化处理，可视范围内无明显垃圾。抓好农业面源污染治理。规模养殖厂粪污处理设施配套率≥80%，畜禽粪污全部无害化处理、资源化利用或达标排放，病死畜禽全部回收并无害化处理， 畜禽粪污综合利用率达80%以上；村域内工业污染源达标排放率达100%；固体废物和医疗废物依法依规收集处置。农业生产区域内设施大棚、生产管理用房等合法规范有序，无农地非农化行为。农药肥料废弃包装物、废旧农膜及时回收处理，不得随意丢弃，回收率达85%以上。不得露天焚烧秸秆，开展秸秆综合利用，农作物秸秆综合利用率达 90%以上。抓好农村厕所革命。卫生厕所（两有两化四防）普及率达到整村推进标准，彻底消灭露天粪坑和简易茅厕。

9. 田园美化。林田路渠桥涵闸规范配套，田间生产设施管理 规范，  杆线序化，与自然环境协调。高水平实施农村人居环境提 升五年行动和“千村示范 、万村整治”工程，突出抓好洁化、绿化、净化、序化、美化等“五化”建设 。鼓励发展庭院经济，引导农户在庭院种植果蔬 、  盆景等植物，60%以上的农户开展美丽庭院建设。积极推广太阳能、天然气等可再生能源、清洁能源。

三、宜居条件好

做到“四优”，不断优化村庄宜居条件。

10.布局优。严格执行国土空间规划，按照“多规合一 ”要求，高起点规划、高标准建设、高质量管理，完成实用性村庄规划编制，科学布局生产生活生态空间。

11.设施优。实现村级公共设施“五有”，①有供排水。农村供水自来水普及率 100% 、集中供水率100% 、供水保证率90%以上。排水管网（沟渠）布局合理，排水通畅。②有村道标识。村主干道进出通畅，村组路面硬化率达100%。通村道路、村庄主干道交通标志按照要求设置。桥梁安全美观，设有防护设施和警示标志，定期维修养护。因地制宜设置村庄游览路线、游步道和导向系统。③有公共照明。在乡村主要街道和户外活动场所，合理配置节能路灯，公共区域亮化。④有配套网络。供电可靠，广播、电视 、电话 、邮政 、网络等覆盖到村。⑤有卫生公厕。合理规划布局农村公共厕所，加快建设乡村景区旅游厕所，落实公共厕所管护责任，强化日常卫生保洁。

12.风貌优。挖掘村庄个性和特色，对村庄风貌进行整体控制，以自治区级示范村建设为标准开展农房改造建设，村容村貌格调统一协调，村庄建设整齐、美观、雅致、有乡土风情、地域特色、个性明显，  村庄建设品位得到全面提升。积极盘活农村闲置宅基地和闲置住宅，治理改造危旧房，无D级危房和涉及公共安全的C级危房。房前屋后整洁，农具、建材、燃煤 、木柴 、饲草料等生产生活用品有序存放。无违规占道经营、车辆乱停乱放等现象。推行“三区分离”，保持养殖区圈舍卫生。宣传栏、广告牌、店招等设置规范。村口村名标识明显。

13.管护优。建立健全职责明确、经费保障、管护到位的农村公共基础设施管理、运行、养护机制。科学管控农村生产生活用火，加强农村电力线、通讯线、广播电视线“三线”维护梳理工作，有条件的地方推动线路违规搭挂治理。

四、配套服务好

做到“六个配套”，改善农村居民生活条件。

- 基础教育配套。中小学校、幼儿园规划和建设纳入当地 经济社会发展规划和教育布局规划，满足适龄儿童就近入学需求。

15. 医疗保障配套。户籍人口基本医疗保险参保率达到99%以上。建有标准化村卫生室。

16. 养老服务配套。本村法定人员基本养老保险参保率≥98%，  被征地农民按相关规定享有相应的社会保障。建有居家养老或老年活动场所并正常运行，提供基本养老服务。落实自治区 80 岁以上老年人生活补贴制度，及时足额发放补贴。

17. 劳动就业配套。至少配备 1 至 2 名专（兼） 职就业和社 会保障信息员，组织村民参加农民综合素质技能等学习培训，做 到有劳动能力的人全就业。劳动关系协调、劳动人事争议调解、维权等权益保护活动有序开展。开设公共就业服务专门窗口，掌握本村劳动力就业需求，发布职业供求信息，提供就业政策法规 咨询、职业指导和职业介绍等服务。

18.救助帮扶配套。农村特困人员应养尽养。符合低保的家庭应保尽保率达100%。落实社会救助各项制度，为符合救助条件的家庭和人员提供协助申请救助服务，困难群众帮扶率达100%。优抚对象、困难家庭、残疾人、农村留守妇女儿童等群体得到帮扶。

19. 生活便利配套。建有具备办公议事、活动组织、教育宣传、文体娱乐、便民服务等功能的村级综合服务场所，提供为民办事全程代理服务。有商贸服务网点，乡村农贸市场干净整洁、规范有序。客运车辆通达，客运场站设施布设合理 。推进“快递进村”工程，快递服务通达率100%。关注特殊人群需求，有条件的地方开展农村无障碍环境建设。

五、乡风文明好

做到“四个氛围浓”，营造良好乡风。

20. 文化建设氛围浓。按照需求，建设文化活动中心（含农家书屋 、  图书室）、科普园地、村广播室等文化活动场所，整合现有基础公共服务阵地资源，建设功能齐全的新时代文明实践站。建设与人口规模相适应的小广场等。根据实际配备如篮球场、乒乓球台、室外健身器材等体育设施。设有文体管理员，组建群众性文体团队。组织开展民俗文化活动、文艺演出、讲座展览、体育比赛等群众性文体活动。

21. 文明创建氛围浓。以创建文明村镇、文明家庭为抓手，开展“十个一”行动，即制定一个村规民约、建立一个红白理事会、组建一个道德评议会、建立一个道德讲堂、设立一个善行义举榜、打造一个核心价值观主题文化墙、组建一支乡风文明宣传队、组织一支农村志愿服务队 、评选一批“身边好人”“好婆媳” “好邻里”、评选一批“十星级”文明户。积极开展美丽庭院建设等文明创建活动，建成自治区级以上优秀村规民约村，文明家庭、星级文明户创建达90%以上。

22. 文明风尚氛围浓。弘扬和培育社会主义核心价值观，持续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进万家”活动，持续铸牢中华民族共同体意识，利用周一升国旗宣讲，围绕“永远跟党走”常态化开展宣传教育。不断深化民族团结进步创建，“民族团结一家亲”和“民族团结联谊”“三进两联一交友”等活动持续深入开展，培养选树民族团结先进典型，创成县级以上民族团结先进典型示范村。普及卫生健康、生态文明、文明礼仪等知识，倡导勤劳致富、邻里和睦、尊老爱幼等文明风尚。推进移风易俗，反对铺张浪费等陋习。

23. 文化传承氛围浓。充分挖掘历史人文资源，保护和传承优秀历史文化，发扬光大传统特色文化。历史文化（传统）村落、农业文化遗产有专项保护规划，历史文化村落、文保单位、历史建筑得到有效保护，无人为破坏。建立乡村传统文化管护制度，民间民族表演艺术、传统手工技艺、医药、节气风俗和民间文学等乡村非物质文化遗产得到保护和传承。挖掘、传承民俗风情、历史沿革、典故传说、名人文化、家风家规等乡村特色文化。

六、人才支撑好

培养“三类人才”，为推进乡村振兴提供有力支撑。

24.培养农业生产经营人才。培育家庭农场经营者、农民合作社带头人，培养农业科技服务人才，壮大农业职业经理人和乡村企业家队伍，确保每个村至少有3至5名农业科技服务人员、10名以上农村创新创业带头人。

25.培养乡村公共服务人才.培养一批乡村文艺社团、创作团队、非物质文化遗产传承人、乡村旅游示范者、农村社会体育指导员。推进乡村基础设施管护人才队伍建设，培育修路工、农村供水管水员、  改厕专家、农村住房建设辅导员等专业人员。

26.培养乡村治理人才。建立健全“选拔、培育、帮带、使用、管理”全链条工作机制，抓好源头培养、跟踪培养、全程培养，确保每村动态培养储备4至6名村级后备力量。发挥好乡贤桥梁、智库和榜样作用，动员广大乡贤依法依规协商议事，服务地方经济发展和基层社会治理。

七、有效治理好

做好“三方面工作”， 提高乡村治理能力。

27. 党建引领。坚持抓党建促乡村振兴，开展党支部标准化建设，党建引领作用明显，党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，成效明显。基层组织开展“五有”建设。①有组织。依法设立村级基层组织，健全完善村党组织领导下的村民委员会、村务监督及纠纷调解机构、村集体经济组织、共青团、妇联、民兵及其他社会组织并规范运行。②有制度。制定村民自治 章程、村民议事规则、村务公开 、重大事项决策 、财务管理等制度，并执行到位。③有能力。村干部廉洁履职，队伍作风建设好，具备协调解决纠纷和应急的能力。④有队伍。有服务性、公益性、 互助性社会组织和农村志愿服务队伍，  能为村民提供所需服务。⑤有平台。乡村设有村务公共栏、网络、广播、电话、手机信息等平台，方便村民了解示范建设动态、农事、村务、旅游、商务、防控、民生等信息，参与监督示范建设。

28.“三治”结合。村级重大事务坚持民主集中制原则，按照“四议两公开”程序，实行民主决策；村级小微权力明晰，村级事务运行规范。实行党务、村务、财务公开，并得到有效监督。村规民约内容全面、合法合规，各项制度落实到位。实施网格化管理，推进乡村管理服务数字化。有多形式的民主法治宣传，及时为群众提供法律服务，“ 一村一法律顾问”配备到位。常态化开展扫黑除恶斗争，扎实开展“去极端化”教育，无宗教极端、封建迷信和邪教活动。建设农村诚信体系，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等教育，开展道德典型榜样评选活动，构建和谐社会。

29.社会平安。社会稳定和长治久安总目标基础牢固，辖区内平安稳定，未发生重特大刑事案件、较大及以上安全生产事故和群体性事件。做好纠纷调解工作，不发生涉及农民“三权”的 重大矛盾纠纷及信访案（事）件，实现矛盾纠纷村级调处率100%。在重要地段安装社会治安视频监控系统，并正常运行。健全村庄应急管理体系，合理布局应急避难场所和防汛、消防等救灾设施设备，畅通安全通道。建立专职群防群治、义务消防等队伍。积极开展民主法治村、平安村创建活动，达到创建标准。

八、生活富裕好

实现“一增长一缩小一满意”，不断增强农民群众幸福感。

30.收入增长。通过丰富农村居民经营业态，促进农村居民人均可支配收入年增长速度高于全县平均水平，劳动力有稳定收入。

31.差距缩小。多渠道增加农民收入，进一步缩小城乡收入差距，  逐步实现共同富裕。

32.村民满意。示范村建设村民参与度 90%以上、村民满意度95%以上。

裕民县江格斯乡江格斯村林果种植建设项目的建设，围绕“八个好”目标，为乡村振兴打好基调，确定目标通过本项目实施的分析研究，裕民县江格斯乡江格斯村林果种植建设项目的建设不仅是必要的，也是及时的。

# 三、项目规划依据

1、依据：

结合国家相关乡村振兴政策（《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》的通知；《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》的通知；自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知；《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32号《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 新财规（2021）11号）及项目所在地区的地区特征，分析了地区人居结构、特色产业、经济结构等关系，调查了现有环境后，根据有关单位提供的资料。

# 四、项目投资概算与资金筹措

## 1、项目投资估算

总投资估算为50万元。

## 资金筹措

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元。

## 3、资金使用和管理

项目资金使用和管理依据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》。

第一章  总 则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,根据《自治区党委、 自治区人民政府关于贯彻落实<中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见>的实施意见和第三次中央新疆工作座谈会精神，加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金) 管理,按照《中华人民共和国预算法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等有关规定,结合自治区实际,制定本办法.

第二条 本办法所称衔接资金是指中央和自治区通过财政公共预算安排,用于支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接的资金。

第二章  资金使用

第三条 衔接资金应当统筹安排使用,形成合力,主要用于支持以下三个方面:

( 一 ) 支持巩固拓展脱贫攻坚成果。

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、加强监测预警、强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后表扶措施。 可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施,通 过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目、对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对规划内的易地扶贫搬 迁贷款和调整规范易地扶贫搬迁融资方式后的地方政府债券按规定 予以贴息补助。

3. 外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业。对跨省区就业的脱贫劳动力中央衔接资金可适当安排一次性交通补助,自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助.采取扶贫车间(卫星工厂)、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对稳定吸纳脱贫劳动力就业的扶贫车间(卫星工厂)继续给予奖补,对推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的龙头企业、国有农垦企业、合作社等给予支持。继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。

( 二 ) 支持衔接推进乡村振兴。

1.培育和壮大脱贫地区特色优势产业。年度到县的中央衔接资金原则上不低于50%用于支持特色产业发展,并逐年提高资金占比。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造。推动产销对接 和消费帮扶,解决农产品"卖难"问题。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村级集体经济和支持欠发达国有农牧林场发展国有经济。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施,污水垃圾清运处理等小型公益性生活设施,以及农户庭院整治、三区分离、改厨改厕、住房加固节能改造等。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.确保衔接资金完成实施兴边富民行动、人口较少民族发展、少数民族特色产业和民族村寨发展、困难群众饮用低氟边销茶,以工代赈项目,欠发达国有农牧林场专项任务。

- ( 三 ) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

- 第四条 衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进脱贫地区乡村振兴无关的支出。包括:

- 1.单位基本支出;

- 2.交通工具及通讯设备;

- 3.修建楼堂馆所;

- 4.各种奖金津贴和福利补助;

- 5.偿还债务和垫资;

- 6.弥补企业亏损;

- 7.城市基础设施建设;

- 8.其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无关的支出.

- 偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款按有关计划执行;用于易地扶贫搬迁的地方政府债券资金按有关规定执行。

- 第三章  资金管理

- 第五条 各级财政部门要根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况,每年预算安排一定规模的本级衔接资金,保持投入力度总体稳定。

- 第六条 衔接资金按照巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农牧林场巩固提升进行分配。资金分配主要按照因素法进行测算,因素和权重为:相关人群数量及结构30%、相关人群收入30%、政策因素30%、绩效等 考核结果10%,可根据当年中央或自治区党委、自治区人民政府 重点工作任务并进行综合平衡。各项任务按照上述因素分别确定 具体测算指标(详见附件)。

- 第七条 衔接资金安排应综合考虑脱贫县规模和分布,兼顾脱贫县和非贫困县的实际情况,对国家和自治区乡村振兴重点帮扶县予以倾斜。衔接资金项目审批权限下放到县级,强化县级管理责任,县级可统筹安排不超过30% 的到县衔接资金,支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。

- 第八条 各地要建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库,提前做好项目储备,严格项目论证入库,衔接资金支持的项目原则上要从项目库选择,且符合本办法要求。属于政府采购管理范围的项目,执行政府采购相关规定.村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营。各地要加强衔接资金和项目管理,落实绩效管理要求,全面推行公开公示制度,加快预算执行,提高资金使用效益。

- 第九条 县级可根据衔接资金项目管理工作需要,从衔接资金中,按最高不超过1% 的比例据实列支项目管理费。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。

- 第十条 各级财政部门负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金,指导各级乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门(以下简称行业主管部门)加强资金监管和绩效管理。各级行业主管部门负责提出资金分配建议方案、资金和项目使用管理、绩效管理、监督管理等工作,按照权责对等原则落实监管责任。

- 第十一条 自治区乡村振兴、发展改革、民委、农业农村、林草等行业主管部门在收到资金文件或财政厅告知函后10日内,提出资金分配方案正式行文报财政厅;财政厅在15日内,按程序审核分配方案,报请自治区人民政府审定后,下达资金,并抄 送财政部新疆监管局。

- 地州市财政部门在收到资金文件后,要及时书面通知同级行业主管部门,在5日内将指标或资金及时下达到有关县(市、区)。

- 县级财政部门在收到资金文件后,要及时书面通知同级行业主管部门,并由县级行业主管部门会同财政部门根据年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务,从项目库中遴选项目,及时拟定年度项目计划或资金使用方案,并逐级上报行业主管部门备案。

- 第十二条 各级财政部门按照工作职责和工作要求,对衔接资金使用管理情况进行监管。各级财政和行业主管部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关做好衔接资金和项目的审计、检查等工作。

- 第十三条 衔接资金实行国库集中支付管理。各级财政部门应当按照国库集中支付制度的有关规定和政府采购程序,及时办理资金拨付手续.县级行业主管部门根据项目的实际情况,可采取工程竣工决算后一次性支付或按工程进度分批次申请支付项 目资金.经县级行业主管部门出具审核意见后,县级财政部门可 预付部分项目启动资金,比例由县级根据实际自行确定.预付资 金在项目资金支付时抵扣。预付资金总额合计原则上不超过应付 该项目资金总额的50%,其中: 基础建设类项目预付资金原则上 不超过合同金额的30%.项目资金支付后,在审计或检查中发现 资金使用存在违法违规问题的,应及时追回、收回。

- 第十四条 各地衔接资金执行进度纳入自治区衔接资金绩效考评内容,严禁虚列支出、以拨代支虚增预算执行进度.各地要定期清理盘活历年结转结余资金,上年结转结余资金按照自治区关于结转结余资金管理的相关规定执行。

- 第十五条 继续按规定开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作的脱贫县,衔接资金使用按照涉农资金统筹整合有关要求执行。

- 第十六条 各级财政和行业主管部门及其工作人员在衔接资金分配、使用管理等工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送有关国家机关处理。

- 第四章  附 则

- 第十七条 各地(州、市 )财政部门可根据本办法制定实施细则,报自治区财政厅备案。

- 第十八条 本办法自2021 年8月5日起施行,由自治区财政厅会同行业主管部门负责解释。《财政厅扶贫办发改委民 委农业厅林业厅畜牧厅关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(新财扶〔2017〕32 号)、《转发财政部国家民族委员会关于印发《少数民族发展资金管理办法的通知>的通知》(新财扶〔2006 〕7 号) 、《关于转发财政部、国家林业局关于印发<国有贫困林场扶贫资金管理 办法的通知>的通知》(新财扶〔2005〕18 号) 、《财政厅林业厅关于印发<新疆维吾尔自治区国有贫困林场扶贫资金管理办法实施细则>的通知》(新财扶〔2006 〕24 号)同时废止。自治区其他有关财政专项扶贫资金管理的制度、办法及规定与本办法不符的,执行本办法。

# 五、项目管理办法

项目管理办法依据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）》管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实中央关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决策部署和自治区党委工作安排,进一步健全完善自治区、地(州、市)、县(市、区)分工明确、权责匹配的工作机制,规范财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目(以下简称"项目") 管理,提高资金使用效益和项目帮扶成效,依据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新 财规(2021) 11号)、《关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》(新乡振(2021) 1号)有关规定,制定本暂行办法。

第二条 本办法所指项目,是指各地各级乡村振兴部门使用中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱 贫攻坚成果和乡村振兴任务) (以下简称"衔接资金"),用于支持实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴目标而组织实施的各类项目。各级发展改革、农业农村、民委、林草、畜牧兽医等部门管理的其他衔接资金项目,按归属行业相关规定管理。

第三条 严格执行衔接资金项目审批权限全面下放到县政策。县(市 、区) 党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组 (以下简称"县级领导小组") 是项目管理工作第一责任主体, 组长是第一责任人,对项目储备、计划编制、实施推进、资金管理、绩效评价、后期管护、资产管理、监督检查等各项工作负总责,应全面落实责任分工,细化管理规定,建立奖惩措施, 原则上每月至少集体研究一次项目管理工作。

第四条 项目安排必须与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接任务紧密关联,与分类实施全面推进乡村振兴重点任务密切关联。单位基本支出、交通工具及通讯设备购置、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资、弥补企业亏损、城市基础设施建设,其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴无关的项目,以及未按规定纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库(以下简称"县级项目库") 的项目、未按规定设置绩效目标的项目,一律不得安排。

第五条 项目建设范围主要包括: 对监测帮扶对象采取针对性的预防性措施和事后帮扶措施,"十三五"易地扶贫搬迁后续扶持,外出务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)稳定就业,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收,向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排"雨露计划"补助。支持培育和壮大欠发达地区特色优势产业。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村集体经济。支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板,以及其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关的项目。巩固提升县、示范引领县、稳步发展县要立足本地资源禀赋、 产业基础、发展水平,统筹兼顾、分类推进,优化布局,明确发展重点和主导项目。

第六条 项目计划必须从已向地(州、市)备案的县级项目库中选择。项目内容应紧紧围绕当地“十四五"相关规划、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点任务,充分尊重群众发展意愿。重点以全产业链开发思路优选项目,把带农增收作为重要前提和主要目标,积极探索推行系统性、集成性、区域性产业项目,大力发展特色突出、优势明显、市场广阔、带农惠农兴农效果好的项目,避免"散、杂、乱、小"无序布局,坚决杜绝盲目投资、重复建设和简单发钱发物。

第二章 管理体系

第七条 项目管理工作实行分级负责制。

1.自治区层面:负责向全区提供政策咨询,开展业务指导和培训;统筹协调相关部门或专业机构,抽审县级项目库、年度项目计划和项目实施方案,对年度项目计划实施和衔接资金管理使用开展检查指导;会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作等。

2.地(州、市) 层面:负责对县(市、区)开展必要的能力建设和政策业务培训，督促指导县级项目库建设管理、年度项目计划和项目实施方案的编制报备等工作;统筹协调相关部门或专业机构,审核备案县级项目库、年度项目计划和实施方案, 开展项目计划实施和衔接资金管理使用监督检查;会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作等。

3.县(市、区) 层面:负责组织乡村振兴、农业农村、发展改革、财政等相关部门或专业机构,建设管理县级项目库,编制年度项目计划和项目实施方案;组织实施年度项目计划,对项目实施和衔接资金管理使用负全责;组织开展政策业务培训;组织开展项目竣工验收和绩效目标评估,健全落实县级项目库管理、项目管理、扶贫项目资产后续管理等制度;会同财政部 门开展衔接资金绩效评价工作等。

第三章  项目备案

第八条 项目实行备案制度。地(州、市)党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组(以下简称"地(州、市)领导小组")要在自治区下达衔接资金计划文件30日内,组织指导所辖县(市、区)完成项目计划编制和备案。

1.县(市、区) 自收到衔接资金计划文件20日内,须组织相关行业部门单位、乡(镇)、村或专业机构,结合年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点工作任务,从县级项目库中选择合适项目,由县级乡村振兴部门牵头组织行业部门单位或专业机构进行综合论证(其中: 项目计划可由行政村、乡(镇)逐级向县乡村振兴部门申报,也可由县级行业部门单位直接向乡村振兴部门申报),完成项目计划和项目实施方案编制,经县级领导小组审批后,向地(州、市)领导小组办公室备案。

2.地(州、市) 领导小组办公室收到县级领导小组项目备案报告10日内,应组织相关行业部门单位或专业机构,对项目计划和项目实施方案进行审核论证,指导县级修正完善完成备案。

3.自治区乡村振兴局适时组织相关部门单位或专业机构,抽审地(州、市) 完成备案的县级项目计划和实施方案。

第九条 项目报备资料。县(市、区) 应向地(州、市)报送备案报告、项目计划批复文件、行业部门审查意见、项目实施方案等。

第十条 项目计划和实施方案主要内容包括:基本情况、投资情况、绩效情况等。

(一) 基本情况:包括县级项目库编号、项目名称、建设 性质、建设类别、建设起止年月、建设地点、建设规模、建设 内容、补助标准、受益对象、责任单位和责任人等。

(二) 投资情况:包括计划投资总额、投资具体来源和资金规模等。

(三) 绩效情况:包括绩效目标、利益联结机制等。

第十一条 项目申报(或建设)单位应充分做好项目调研论证等前期准备,向县级乡村振兴部门提交项目申请报告、实施方案、前置条件、行政审批文件等申报材料。

第十二条 县级项目计划通过地(州、市) 审核备案后, 应立即启动实施。其中: 属于政府采购、招投标管理范围的,严格依法依规执行,原则上应在通过审核备案后10个工作日内启动;对依法可不招标或不涉及政府采购的,原则上应在通过审核备案后5个工作日内启动。具备条件的项目,可按照村民民主议事方式由村级组织自行实施。村级组织应建立完善村民决策监督和建设主体责任追究机制,加强质量管理,确保公平公正、公开透明。对采用以工代赈方式建设的项目,应执行发改部门以工代赈项目管理有关规定。

第四章  项目管理

第十三条 项目建设单位应严格按照县级领导小组批复组织实施项目.原则上当年批复的项目应于当年完工,当年度衔接资金结转结余率必须达到国家绩效评价标准。

第十四条 项目计划一经批复必须严格执行,不得擅自调整。因突发重大自然灾害、疫情等特殊情况不能按批复正常实施的,或存在建设地点变更、建设规模或投资规模变更幅度超过批复规模10%以上的,以及建设内容出现较大调整等情况的,应将变更后的项目计划和实施方案报经原审批部门审批同意后实施,并按程序报地(州、市)备案。地(州、市)应于每年11月底前向自治区乡村振兴局报送本年度所辖县(市、区)实际建设实施的项目计划执行情况。

第十五条 项目建设单位应严格落实法人代表制、招投标制、政府采购制、监理制、国库集中支付、竣工验收等相关制度。

第十六条 按照“谁审批、谁验收”的原则,项目建设单位应于项目完工并自验后10日内,提请县级领导小组开展竣工验收工作。

( 一 ) 县(市、区) 应成立由分管领导任组长的项目竣工验收评价工作领导小组,成员主要从乡村振兴、财政、发改、农业农村、民委、林草、畜牧兽医等相关行业部门单位抽调,支持有条件的地方聘请专业机构参与。

( 二 ) 项目建设单位应在全面自查自验项目实施情况后,向县级项目竣工验收评价工作领导小组提交竣工验收申请报告。申请报告主要包括项目审批情况、资金管理使用情况、项目实施情况、利益联结机制和预期绩效目标实现情况评估、申请事项等内容。

( 三 ) 县级项目竣工验收评价工作领导小组收到竣工验收申请报告后20日内,严格按照批复的项目计划文件、实施方案以及合同(协议)等,组织开展竣工验收,并向项目建设单位出具竣工验收报告。竣工验收报告主要内容包括: 项目建设目标任务和各项指标完成情况、建设质量、资金管理使用、利益联结机制和预期绩效目标实现情况、资产归属、后期管护机制、验收结论等。工程建设类项目应按照有关规定,委托专业机构审核项目建设质量和资金管理使用情况。

第十七条 项目建设单位收到竣工验收报告后,应及时完成项目竣工财务决算和资产移交。其中: 基建类项目应于3个月内完成相关工作,其他项目应于1个月内完成.形成资产的项目,应按照自治区扶贫项目资产后续管理要求,及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。项目产生的结余资金,由县级领导小组重新安排用于其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关的项目。

第十八条 未通过竣工验收的项目,由县级项目竣工验收评价工作领导小组督促项目建设单位,采取针对性措施,原则上应于1个月内完成整改。因主观原因导致项目未正常通过竣工验收的,应严肃追究责任。

第十九条 严格执行信息公开制度,认真贯彻执行国家和自治区有关公告公示要求,全面做好资金分配使用、县级项目库建设、项目计划、实施方案、项目执行、收益分配、后期管护、资产管理等各个环节公告公示工作。

第二十条 项目建设单位负责加强项目档案资料管理,落实“一项目一档案”,于项目竣工验收通过后10日内交乡(镇)乡村振兴部门或县级相关部门单位存档备查。县级乡村振兴部门牵头组织检查归档资料的完整性、合规性。

第五章  监督检查

第二十一条 监督检查要贯穿项目管理工作始终。

第二十二条 监督检查主要包括网络监督、实地监督、审计监督、社会监督等方式。

( 一 ) 网络监督。县级乡村振兴部门应于每批次衔接资金文件下达后40日内,将资金安排和项目信息完整准确录入全国防返贫动态监测系统业务管理子系统和自治区乡村振兴大数据平台,自治区和地(州、市)将定期提取数据信息,开展动态网络监督。各地应向社会主动公布"12317"或类似功能的监督平台联系方式,在县级及以上政府网站公开发布资金项目信息,及时处理社会关注和反映的问题。

( 二 ) 实地监督。主要包括督查检查、暗访、问卷调查、访谈座谈等形式。重点内容包括: 听取项目审批和备案部门、项目主管部门、建设单位、施工单位等参建单位对项目管理工作汇报,查阅项目档案资料;参与项目招投标、政府采购等活动;前往项目实施现场进行实地查看和抽样检查;向有关部门 单位、受益对象、干部群众了解情况等。

( 三 ) 审计监督.各级审计部门依法对项目开展审计。

( 四 ) 社会监督.各地应主动邀请人大代表、政协委员、村民代表或第三方机构等参与监督管理。

第二十三条 监督检查程序主要包括:制定监督检查计划、发布通知通告、开展现场检查、形成监督评价、下达整改通知、进行复查复验、印发监督通报、建立监督检查档案。

第二十四条 监督检查重点主要包括:项目计划和实施方案编制的合规性,政府采购、招投标和合同(协议)的合法性,绩效目标和利益联结机制的落实情况,工程类项目的建设质量,项目投资落实和衔接资金管理使用情况,以及竣工验收、后期管护、资产管理、公告公示、档案建设等。

第二十五条 各级乡村振兴部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关等部门,认真做好项目的审计、检查等工作。

第二十六条 各级乡村振兴部门及其工作人员在项目管理工作中,存在违反本办法规定,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家和自治区有关规定追究责任;涉嫌违法犯罪的,移送有关国家机关处理。

第六章  附则

第二十七条 地(州、市 )、县(市、区)乡村振兴部门应分别根据本办法制定本地项目管理办法。

第二十八条 本办法由自治区乡村振兴局负责解释。

第二十九条 本办法自印发之日起执行。《关于印发<新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金(扶贫发展)项目管理办法(暂 行))的通知》(新扶贫领字(2017) 39号)同时废止。

# 六、项目实施进度

## 1.项目前期工作和工程实施准备

报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作，项目总期限为4个月，前期准备工作1个月，施工3个月。

## 2.工程建设

各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在4个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 勘测设计、环评、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 施工工作 | 项目施工完成 | 3个月 |

# 七、项目绩效目标及效益分析

## 1、项目覆盖情况

项目位于裕民县江格斯乡阿克铁克切村，该项目实施后，带动增加受益人口150人.

## 2、社会效益

项目建成后可以提高乡村群众村内生活质量，改善人居环境条件，使村庄庭院环境得到了改善，进一步提高了村民群众的生活水平，提升了群众的幸福感、获得感及满意度。进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了群众安居乐业，对乡村振兴有着积极的促进作用。

## 3、经济效益

项目建成后庭院内的种植区和养殖区可带来收益，村民自养的禽类及牲畜类可更加科学养殖，减少养殖成本，种植区则种植带来收益的树种，如酸梅等，可由当地酸梅厂统一收购，给村民增收。

# 八、风险分析

## 主要风险因素：

- 本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

## 2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。