## 裕民县2023年低氟边销茶项目

实

施

方

案

项目名称：裕民县2023年低氟边销茶项目

项目主管单位：裕民县民族宗教事务局

编制时间：2022年

目  录

一、 基本情况	1

二、项目立项情况	2

三、项目施工设计	4

四、项目投资概算与资金筹措	5

1、项目投资估算	5

2、 资金筹措	5

3、资金使用和管理	5

五、项目实施保障措施	8

1、组织领导机构	8

2、技术保障措施	8

3、项目管理、监督检查制度	9

4、运营模式和运营管理	11

六、项目实施进度	12

1. 项目前期工作和工程实施准备	12

2. 工程建设	12

3  项目公告公示	14

七、项目绩效目标及效益分析	15

1、项目覆盖情况	15

2、社会效益	15

八、风险分析	16

1、主要风险因素：	16

2、防范化解措施	16

# 一、 基本情况

1、项目名称

裕民县2022年低氟边销茶项目

2、项目主管单位

裕民县民族宗教事务局

3、项目负责单位及负责人

裕民县民族宗教事务局 张培根

4、项目建设性质

新建

5、项目类别

兴边富民行动

6、项目建设内容

为全县3275户脱贫户发放低氟砖茶，每户2公斤，每公斤30元，共计19.65万元

7、项目建设期限

项目建设期限为2023年4月-7月

# 二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（4）《地方政府专项债券资金管理办法》；

- （5）《塔城地区低氟边销茶项目任务分解方案》

2、项目建设的必要性和可行性

解决边销茶长期氟超标问题，满足各族群众健康、安全饮茶需求

# 三、项目施工设计

1、依据：

《新疆维吾尔自治区少数民族发展资金监督管理暂行办法》

- 《塔城地区低氟边销茶项目任务分解方案》

# 四、项目投资概算与资金筹措

## 1、项目投资估算

总投资估算为19.65万元.

## 资金筹措

中央衔接资金，兴边富民（少数民族发展资金）项目

## 3、资金使用和管理

项目资金使用和管理依据《新疆维吾尔自治区少数民族发展资金监督管理暂行办法》。

# 五、项目实施保障措施

## 1、组织领导机构

由主管单位统筹规划；负责实施项目，项目所在村队派专人现场监督，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

## 2、技术保障措施

（1）环境保护

## 3、项目管理、监督检查制度

本项目在项目管理方面，采用项目组长负责制，项目组长的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，负责与多部门进行协调，对工程进度、质量、资金投入实时控制。

一、施工招投标制度

将本项目适当分解后，把确定的施工任务发包。根据《招投标》法的规定，编制招标书，委托有资格的单位编制标底。以选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位。并及时与中标单位，签订施工合同。

二、工程建设监理制度

在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。

三、质量控制

首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。

其次，对工艺质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

四、投资控制

首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。

其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

五、进度控制

首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。

其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。

最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。

六、加强合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。

七、协调

项目的开发过程需要处理与水、电力、电信、消防、环保等多部门的协调。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。

八、竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由建设、环保、消防及其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。