裕民县村庄规划编制工作实施方案

依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)，《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号)、《新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》(新政办发〔2019〕92号)要求，结合裕民县实际，制定本方案。

- 一、工作目标

2022年底全面启动裕民县村庄规划编制工作，至2023年9月底，全面完成克孜布拉克村、阿勒腾也木勒村、哈拉赛村、库萨克南村、阿克铁克切村、江格斯村、前进村等7个村庄规划编制工作，以乡村振兴和农村经济发展为契机，开展农村人居环境整治行动，推动乡风文明建设，创新乡村治理体系，提升农村民生保障水平，加快基本公共服务建设，实现乡村全面振兴奠定坚实基础。

- 二、工作内容

（一）编制范围

编制范围为克孜布拉克村、阿勒腾也木勒村、哈拉赛村、库萨克南村、阿克铁克切村、江格斯村、前进村7个村庄行政辖区范围内的全部国土空间。

（二）工作任务

落实上位规划要求，充分利用已有规划成果和基础数据，在现状基础分析和规划实施评估基础上，重点研究村庄发展定位与目标、村域各类空间控制线管控、建设用地指标统筹、国土空间布局与用途管制、产业空间布局、村庄居民点布局、公共服务和基础设施配套、生态修复与国土综合整治、近期乡村振兴及建设计划等内容。

- 三、工作计划

第一阶段：现状调研分析阶段——第1-4周（2023年2月底）

（1）现场踏勘与资料收集：根据实测地形图，进行现场踏勘、走访相关部门以及询问当地居民进行资料收集工作，包括上位规划、土地利用现状、人口现状、建筑状况、公共设施、工程管线、土地经济分析、人文历史等资料。

（2）资料整理与分析：分类整理用地结构、道路交通、基础设施、建筑质量与管理、景观风貌等，找出现状存在的重要问题，确定规划目标与指导思想。

（3）结合第三次国土调查成果，建立在现状充分调查的基础上形成一张工作底图。

第二阶段：规划方案编制阶段——第5-20周（2023年5月底）

落实上位国土空间规划要求，确定国土空间总体格局，优化国土空间布局与形态，提出城乡统筹和要素配置要求，形成规划初步方案。

第三阶段：规划咨询论证阶段——第21-28周（2023年7月底）

征求自治区和地区、及裕民县行业专家、相关部门、部分人大代表和政协委员意见，听取各部门、各行业的政策要求、发展战略和用地空间需求，广泛征询社会各方意见与建议，论证完善规划编制方案。

第四阶段：报批入库阶段——第29-36周（2023年9月底）

（1）完成规划草案公示；

（2）规划成果报县人民政府审批；

（3）完成规划信息入库和数据库建设工作；

（4）成果汇交备案，纳入国土空间规划“一张图”。

- 四、职责分工

裕民县克孜布拉克村、阿勒腾也木勒村、哈拉赛村、库萨克南村、阿克铁克切村、江格斯村、前进村等7个村庄规划编制由裕民县自然资源局牵头，县有关部门及各乡镇政府紧密协作，具体分工如下：

发改委：负责提供基本建设投资规模和“十四五”重点建设项目名录及布局需求等相关资料。

财政局：负责统筹保障村庄规划编制专项经费，指导做好政府采购工作。

自然资源局：作为村庄规划组织编制部门，负责对乡镇规划编制工作的统筹、指导、协调、各部门的沟通对接和国土空间规划编制及实施的相关政策、指南要求的培训工作；做好规划技术审查，组织部门和专家评审工作；作为采购主体，依法依规按照程序组织采购工作；做好规划报批、备案工作。

住建局：负责提供村庄以及所在乡镇的基础设施、公共服务配套设施等基础资料。

农业农村局：负责提供各乡镇农业区划，农业经济状况分析、发展目标及措施计划，粮油、蔬菜基地建设规划意见和高产农田分布现状，一二三产业融合发展项目用地需求等相关资料。

乡村振兴局：负责提供全县乡村振兴总体工作思路、各个乡镇开展乡村振兴的产业项目和工程建设情况等。

教育局：负责提供各乡镇教育基础设施现状及发展设想、基本建设投资规模和近期拟建项目安排和空间需求等相关资料。

商务和工业信息化局：负责提供全县工业和信息化发展中长期规划、重大工业和信息化项目的空间需求等相关资料。

文旅局：负责提供全县旅游发展规划和文物保护单位名称、级别、分布及保护控制要求，针对乡村旅游的发展思路和支持政策，近期需要落地建设的重点项目等相关资料。

交通运输局：负责提供全县道路的布局规划资料、促进乡村公路建设的思路建议以及近期拟建的乡村道路项目计划等相关资料。

地区生态环境局裕民分局：负责提供全县整体环境质量报告及“三线一单”规划成果等相关资料。

水利局：负责提供各乡镇主要河流、水库及各种水利设施的现状分布和管控要求，主要河流的防洪标准，未来水利设施建设的发展设想和项目计划等相关资料。

卫健委;负责提供各乡镇和村庄卫生基础设施现状及发展设想，近期重点建设项目安排等相关资料。

各乡镇人民政府：作为村庄规划的编制责任主体，要安排专人负责，严格按照工作进度要求组织落实规划编制工作。提供村庄基本概况、产业发展现状与规划思路、公共服务和基础设施建设计划、村庄发展设想等相关资料；协助规划编制单位做好现场调研、基础资料和村民意见收集等前期工作；协调各相关部门意见建议，做好对提交的各阶段成果和重要管控要素的把关、批前公示、报批、各类迎接和后勤保障工作；规划编制成果批复后要认真做好技术图纸、技术资料的交接、保管工作。

村（居）委会；配合规划编制单位开展调研工作，组织召开村民会议或村民代表会议，收集村民意见及建议，协调村民矛盾、统一思想。

其他单位根据村庄以及涉及乡镇实际情况，提供相关资料、数据，同时配合做好规划方案审查工作。