## 粮油单产
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央农业经营主体能力提升（粮油单产提升行动)
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 54 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 裕民县农业农村局实施《2023年自治区粮油规模种植主体单产提升行动》项目，预算资金54万元。在县域范围内对2023年种植面积达200亩以上、单产水平较全县平均水平高10%以上的粮油作物规模种植主体，按照单产水平由高至低的顺序，通过一卡通方式，择优兑付奖补资金，原则上符合条件的规模种植主体，奖补标准不少于50元/亩。通过项目实施，显著提高粮油新型经营主体单产水平，同时采取多种形式开展政策宣传，营造粮油作物单产提升比学赶超良好氛围，确保粮油规模种植主体单产提升行动落实落细。 | [5 empty] | 2023年中央农业经营主体能力提升（粮油单产提升行动)项目预算资金54万元，截止2023年12月31日，已经支付54万元，项目按照计划正常实行，该项目坚持将科技作为提高粮油综合生产能力的重要支撑，依托家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，集成推广应用新品种、新技术、新模式，打造发展一批规模化高产示范主体，推动粮油作物增产挖潜，计划完成9个保障项目，已经完成了单产水平较全县平均水平提高10%，补贴粮油作物种植面积2.4万亩，项目惠及5个乡镇，种粮大户（主体）补贴标准为50元/亩，种粮大户补贴54万元，项目按照时限完成，资金支付及时率为100%。通过项目的实施，粮油作物综合生产能力不断提升，粮油新型经营主体单产水平明显提高，受益农户满意度为95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单产水平较全县平均水平提高比率（%） |  |  | ≥10% | =10% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 补贴粮油作物种植面积（万亩） |  |  | ≥2.40万亩 | =1.08万亩 | 8 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目惠及乡镇数量（个) |  |  | ≥5个 | =5个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | ≥100% | =100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种粮大户补贴控制数 |  |  | ≤54万元 | =54万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 种粮大户（主体）补贴标准 |  |  | =50元/亩 | =50元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮油新型经营主体单产水平 |  |  | 显著提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 82