## 耕地轮作
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护（耕地轮作）补助资金预算的通知
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2760 | 2760 |  | 2760 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2760 | 2760 |  | 2760 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年裕民县农业农村局实施《关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护（耕地轮作）补助资金预算的通知（塔地财农[2022]47号）》项目，项目预算资金2670万元，耕地轮作任务18.4万亩，补助标准为150元/亩。具体任务分配：江格斯乡4.4632万亩、哈拉布拉乡5.914万亩、新地乡4.2859万亩，阿勒腾也木勒乡2.054万亩，吉也克镇1.6829万亩。计划于2023年12月前耕地轮作补贴资金全部发放完毕，资金发放准确率100，通过项目实施，可逐步提升耕地质量等级、显著提高农民种粮积极性、受益农民满意度90%。项目完成后，确保谷物基本自给、口粮绝对安全的前提下，扎实推进粮食稳产增产，扩种大豆油料，不断优化种植结构和耕作制度，为保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑 | [5 empty] | 《关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护（耕地轮作）补助资金预算的通知（塔地财农[2022]47号）》项目，项目预算资金2670万元，截至目前，江格斯乡4.4632万亩、哈拉布拉乡5.914万亩、新地乡4.2859万亩、阿勒腾也木勒乡2.054万亩、吉也克镇1.6829万亩耕地轮作补贴资金于2023年12月25日前全部发放完毕，资金发放准确率100，通过项目实施，逐步提升耕地质量等级、农民种粮积极性得到显著提高，受益农民满意度90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 江格斯乡轮作面积（万亩） |  |  | >=4.46万亩 | =4.46万亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 哈拉布拉乡轮作面积（万亩） |  |  | >=5.92万亩 | =5.92万亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新地乡轮作面积（万亩） |  |  | >=4.29万亩 | =4.29万亩 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 阿勒腾也木勒乡轮作面积（万亩） |  |  | >=2.05万亩 | =2.05万亩 | 6 |  | 6
|  | 数量指标 | 吉也克镇轮作面积（万亩） |  |  | >=1.68万亩 | =1.68万亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率（%） |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年中央补贴资金控制数（万元） |  |  | ≤2760万元 | =2760万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升耕地质量等级 |  |  | 逐步提升 | 基本达成目标值 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 种粮农民积极性 |  |  | 显著提高 | 基本达成目标值 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90