## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 江格斯乡江格斯村农村电网建设工程
主管部门 |  | 裕民县民族宗教事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县江格斯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 67.95 |  | 67.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 67.95 |  | 67.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建500kva变压器1座,400kva变压器1座及相关配套设施，项目的实施将极大的改善居民日常用电状况和用电安全，提高生活水平。可以改善该村生产生活条件及安全性，使沿线人民直接受益。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，了新建500kva变压器1座,400kva变压器1座及相关配套设施，受益人口满意度达到90%，改善居民日常用电状况和用电安全，提高生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建500kva变压器 |  |  | =1座 | 1座 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 新建400kva变压器 |  |  | =1座 | 1座 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目完工时间 |  |  | 2023/10/30 | 2023-06-19 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 500kva变压器成本 |  |  | ≤40万元/座 | 54.75万元/座 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 400kva变压器成本 |  |  | ≤30万元/座 | 14.60万元/座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥0.87万元 | 0.87万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | ≥691人 | 691人 | 7 |  | 7
|  |  | 改善居民日常用电状况和用电安全 |  |  | 有效改善 | 达成预期指标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
项目负责人： |  | 木黑提·哈则孜别克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15729923421
经 办 人： |  | 钟兴华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17795195771