## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 项目负责人及电话 | 薛双福
主管部门 |  |  | 裕民县发展与改革委员会 |  | 实施单位 | 实施单位 | 裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 210 | 203.35 |  | 10 | 96.83% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 210 | 203.35 |  | - | 96.83% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建球墨铸铁管道1.5公里及管线建筑物6座，1000立方米蓄水池1座及相关附属配套设施，该项目建成后提高群众用水质量，用于支持村内安全发展，受益人口数25人，受益人口满意度达到90%。 |  |  |  | 已完成新建球墨铸铁管道1.5公里及管线建筑物6座，1000立方米蓄水池1座及相关附属配套设施，受益人口数25人，受益人口满意度达到90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 年度指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建球墨铸铁管道 | 5 | ≥1.5公里 | 1.6公里 | 5
|  |  | 新建管道建筑物 | 5 | ≥6座 | 7座 | 5
|  |  | 新建蓄水池面积 | 5 | ≥1000立方米 | 1001立方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 3 | =100% | 100% | 3
|  |  | 工程完工率 | 2 | =100% | 100% | 2
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 5
|  |  | 项目完成及时率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 铺设管道成本 | 5 | ≤2.1709万元/公里 | 2.1710万元/公里 | 5
|  |  | 管线建筑物 | 5 | ≤2.5万元/座 | 2.6万元/座 | 5
|  |  | 其他成本 | 5 | ≤91.74365万元 | 91.74366万元 | 5
|  |  | 蓄水池成本 | 5 | ≤100万元/座 | 101万元/座 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 15 | ≥10年 | 11年 | 15
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 | 8 | ≥25人 | 26人 | 8
|  |  | 提高群众用水质量 | 7 | 显著提高 | 显著提高 | 7
生态效益指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | ≥90% | 91% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。