## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县江格斯乡生产设备购置项目
主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县江格斯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 234.1 | 232.8 |  | 232.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 234.1 | 232.8 |  | 232.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置红花茶生产线一套及相关配套设施，产权归为江格斯乡阿克铁克切村所有，项目建成后能够为阿克铁克切村村集体提高经济收入，使得乡村经济得到发展、村民生活质量得到提升。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，完成购置红花茶生产线一套及相关配套设施，产权归为江格斯乡阿克铁克切村所有。受益人口满意度达到90%。使得乡村经济得到发展、村民生活质量得到提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置生产线数量 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年10月30日 | 2023-12-17 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目开工及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置生产线 |  |  | ≤234.1万元 | 232.8万元 | 20 |  | 19.89
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 |  |  | ≥4.6万元 | 4.6万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥2万元 | 2万元 | 6 |  | 6
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥716人 | 716人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.89
项目负责人： |  | 木黑提·哈则孜别克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15729923421
经 办 人： |  | 钟兴华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17795195771