## 产业园
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 53 |  | 10 |  | 17.67% |  | 1.7667
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 53 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年农业农村局实施《关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知》（塔地财农[2022]57号）项目，自治区补助资金300万元，10月底前完成以下建设内容：一、新购红花油加工设备1套。二、新建塔牧巴什拜羊有限责任公司城北定点屠宰场沉浸式体验消费展示厅项目。三、在建成的1800平米冷库里购置冷链设备2套，用于完善配套厂区冷库冷链物流设施。四、购买1套面粉加工成套设备，型号120T,其中：财政补助资金53万元，自筹472万元。于2023年12月25日前完成项目，建设房屋、购置设备质量合格率100%。通过实施建设目标，2023年园区农产品加工目标产值力争达到1.5亿元以上，带动周边农民就业增收平均3000元以上，辐射带动周边企业、合作社、农户增收。 | [5 empty] | 2023年自治区农业生产发展资金预算的通知(农产品加工园区）项目预算资金300万元，截止到2023年12月31日，该项目全年完成补助1套面粉加工设备，新购2套黑果花揪冷链设备、红花油加工设备升级改造、巴士拜羊展示展銷厅主体工程建成，三个项目完成，但未通过验收。通过实施项目，逐步提高园区农产品加工能力，增加本地税收、带动周边农民就业增收，辐射带动周边企业、合作社、农户增收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新购红花油加工设备数量（套） |  |  | >=1套 | =0 | 7 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建巴士拜羊展示展銷厅数量（座） |  |  | >=1座 | =0 | 7 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新购黑果花揪冷链设备数量（套） |  |  | >=2套 | =0 | 7 |  | 0
|  | 数量指标 | 补助面粉加工设备数量（套） |  |  | >=1套 | =1套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设房屋购置设备质量合格率（%） |  |  | =100% | =25% | 6 |  | 1.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 6 |  | 3.6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目补贴资金控制数（万元） |  |  | ≤300万元 | 53万元 | 20 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高园区农产品加工能力，增加税收 |  |  | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民经济收入 |  |  | 显著提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众对农产品质量安全检测工作满意度 |  |  | ≥98% | =25% | 10 |  | 2.5
总分 | [7 empty] | 90 |  | 30.6