## 基层农技推广
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央农业经营主体能力提升(基层农技推广体系改革与建设）
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 140 |  | 92.2 |  | 10 |  | 65.86% |  | 6.5857
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 140 |  | 92.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年裕民县农业农村局结合裕民县基层体系建设实际，实施《中央农业经营主体能力提升(基层农技推广体系改革与建设)》项目，计划建立3个农业科技示范基地、培育20个示范主体，农业主推技术到位率达到95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%；培训40名以上农技人员，培育6名业务农技推广骨干，“中国农技推广APP”使用率达到85%以上；建立2个村级服务站，招募6名特聘农技员，重点开展技术、设施、营销等技术服务，发挥科技帮扶作用。通过实施项目，可显著增加农村实用人才带动影响当地农民成效，受益农户满意度90% | [5 empty] | 2023年中央农业经营主体能力提升(基层农技推广体系改革与建设）项目资金预算140万元，截止2023年12月31日，项目按照计划正常实行，采用合作的方式完成农业科技示范基地建设3个，即：1000亩滴灌小麦绿色高产高效栽培技术示范基地、1000亩玉米1400公斤滴灌绿色高产高效栽培技术示范基地，400亩玉米1500公斤滴灌高密度栽培肝颤攻关示范基地，完成率100%；分别在江格斯乡江格斯南村、吉也克镇吉也克村建设村级综合服务站2个，招募村级特聘技术人员6名，培育农业科技示范主体40个，完成率100%；科学合理制定发布助推技术2项，主推品种3个，基层农业主推体系、主推品种到位率达到100%；先后组织7名农机技术骨干参加自治区、地区组织的疆内外业务能力提升班，与新疆农大农学院达成协议举办了34名基层农技人员脱产5天的技术培训班，完成指标任务100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立村级服务站点（个） |  |  | >=2个 | =2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 建立科技示范基地（个） |  |  | >=3个 | =3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 招募村级特聘农技员 |  |  | >=6人 | =6人 | 5 |  | 5
|  |  | 拟培育科技示范主体（个） |  |  | >=20个 | =40个 | 5 |  | 0
|  |  | 培育农技推广技术骨干（人） |  |  | >=6人 | =6人 | 5 |  | 5
|  |  | 基层农技人员培训（人） |  |  | =40人 | =40人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业主推技术到位率（%） |  |  | >=95% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层体系建设成本控制数（万元） |  |  | ≤140万元 | 92.2万元 | 20 |  | 13.17
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村实用人才带动影响当地农民成效 |  |  | 显著增加 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众对农产品质量安全检测工作满意度 |  |  | ≥95% | =97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 78.17