## Sheet1
附件1、项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县小白杨基础设施提升改造项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 裕民县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1000 | 311.19万元 |  | 10 |  | 30% |  | 3
[6 empty] | 1000 | 311.19万元 |  | — |  | — |  | —
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建旅游发展新格局，推动旅游多业态融合发展，以文化旅游业发展成效，推动经济高质量发展。 | [5 empty] | 新建戍边文化馆、扩建停车场425平方米；修缮小白杨哨所展馆、道路、哨所、厕所、战壕体验、绿化、灯光秀及附属基础设施建设，完成景观园林面积1100平方米，新建木栈道400米，进一步完善了景区的基础设施建设，丰富了旅游资源。。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 戍边展厅及停车场面积 |  | ≥850 平方米 |  | 425 平方米 | 6 |  | 3 |  | 偏差原因：项目未完工；整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，尽快交工。
|  |  | 景观园林面积 |  | ≥1100平方米 |  | 1100平方米 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工；整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，尽快交工。
|  |  | 新建木栈道长度 |  | ≥400米 |  | 400米 | 6 |  | 6 |  | 偏差原因：项目未完工；整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，尽快交工。
|  |  | 室内装修布展面积 |  | ≥850 平方米 |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工；整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，尽快交工。
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  | =100% |  | 0 | 6 |  |  |  | 项目未完工
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024-10-15 |  |  | 5 |  | 0 |  | 此项目为跨年项目
|  | 成本指标 | 项目投入资金 |  | ≦1000万元 |  | 311.19万元 | 5 |  | 2 |  | 偏差原因：项目未完工；整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，完成资金支付。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 丰富旅游资源 |  | 有效丰富 |  | 实现目标程度较低 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工，效益未发挥，整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，尽快投入使用。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 进一步弘扬爱国主义精神 |  | 有效弘扬 |  | 实现目标程度较低 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工，效益未发挥，整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，尽快投入使用。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  | ≧95 |  | ≧100 | 20 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未完工，满意度无法测评；整改措施：待条件允许开工后，加快施工进度，尽快投入使用。
项目负责人： | [5 empty] | 联系电话：
经 办 人： | [5 empty] | 联系电话：