## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县江格斯乡人居环境整治项目
主管部门 |  | 裕民县民族宗教事务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县江格斯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 167.35 | 166.67 |  | 166.67 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 167.35 | 166.67 |  | 166.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置50装载机2台，15方多功能洒水车1辆，以及相关配套设施设备，产权归阿克铁克切村所有，项目建成后能够为阿克铁克切村村集体提高经济收入，使得乡村经济得到发展、村民生活质量得到提升。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，已完成购置50装载机2台，15方多功能洒水车1辆以及相关配套设施设备，受益人口满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置50装载机 |  |  | =2台 | 2台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 购置15方多功能洒水车 |  |  | =1台 | 1台 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目开工及时率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 装载机成本 |  |  | ≤64.5万元/台 | 65万/台 | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：市场原因价格波动。改进措施：深入了解市场价格变化
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 多功能洒水车 |  |  | ≤38.35万元/台 | 35万/台 | 10 |  | 9.13 |  | 1.67万元为前期费
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治个数 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  |  | 受益人口数 |  |  | ≥716人 | 716人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 生态效益指标 | 提升路面整洁度 |  |  | 显著提升 | 基本达成目标 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.13
项目负责人： |  | 木黑提·哈则孜别克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15729923421
经 办 人： |  | 钟兴华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17795195771