## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县江格斯乡均朱热克村农村户厕改厕项目
主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县江格斯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.9 | 68.9 |  | 68.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.9 | 68.9 |  | 68.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建农村户厕106座及相关配套设施，按0.65万元/户标准发放补助资金，项目实施能够提升农牧民群众的幸福感、获得感及满意度，增加受益人口满意度90%。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，已完成新建农村户厕90座及相关配套设施，按0.65万元/户标准发放补助资金，受益人口满意度达到90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 户厕改厕户数 |  |  | ≥106户 | 106户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023-10-30 | 2023-09-03 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 户厕补助标准 |  |  | ≤0.65万元/户 | 0.65万元/户 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治户数 |  |  | ≥106户 | 106户 | 7 |  | 7
|  |  | 加强农村人居环境整治 |  |  | 显著改善 | 基本达成目标 | 6 |  | 6
|  |  | 受益人口数 |  |  | ≥106人 | 106人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 木黑提·哈则孜别克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15729923421
经 办 人： |  | 钟兴华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17795195771