## 农机购置
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 352.28 | 494.28 |  | 494.16 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.9976
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 352.28 | 494.28 |  | 494.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 裕民县农业农村局2023年实施《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知（塔地财农【2022】45号、裕财农【2022】31号）、关于下达2023年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知（塔地财农【2023】3号、裕财农【2023】2号）、关于下达2023年中央农业生产发展资金预算的通知（塔地财农[2023]13号）、关于下达2023年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知（塔地财农[2023]19号）项目，项目资金共494.28万元县农业农村局根据各乡镇资金需求情况分配补贴资金，定期对各乡镇补贴资金使用情况进行监测，对实施进度低的乡镇进行调整，确保不发生资金结余现象，促进资金使用动态紧平衡。对于上年超录部分的优先使用下年年度资金进行兑付，兑付标准按照上年标准执行。计划补贴机械110台、其它机具210台/套，资金补贴合规率达95%以上，于2023年12月25日前完成全部资金支付，通过项目实施，提高农民经济收入，受益群众满意度达90%以上。 | [5 empty] | 《关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知项目预算数为494.16万元，截止目前，已完成支付494.158万元，支付率为99.98%，完成动力机械补贴127台、其他机械补贴66台，通过项目的实施，提高机械化生产覆盖率，增加农业产业收入，使农民的经济收入得到显著提高，受益群众满意度达到90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 动力机械补贴数量（台/架） |  |  | ≥110台 | =127台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 其他机械补贴数量（台/套） |  |  | ≥210台/套 | =66台/套 | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农机购置补贴年度资金支付合格率（%） |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 央农机购置补贴资金控制数（万元） |  |  | ≤423万元 | =423万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 结转上年农机购置补贴资金控制数 |  |  | ≤0.28万元 | =0.158万元 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 自治区农机购置补贴资金控制数（万元） |  |  | <=67万元 | =67万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 2023年自治区农机购置与应用补贴资金控制数（万元） |  |  | <=4万元 | =4万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民经济收入 |  |  | 显著提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 75