## 绩效目标自评表
附件5-1：
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村厕所建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 郭文彦(18742743000）
主管部门 |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120.9 | 119 |  | 10 | 98.43% | 10 | 执行率为100%，得分为10分
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 120.9 | 119 |  | - | 98.43% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建农村户厕186座及相关配套设施，极大改善村民生活环境，培养村民良好习惯，显著提升村民幸福感和满意度。 |  |  |  | 已完成新建农村户厕186座及相关配套设施，受益人口满意度90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建户厕 | 8 | ≥186座 | 186座 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 工程完工率 | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 7 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 | 7
|  |  | 项目开工及时率 | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 单座户厕成本 | 10 | ≤0.65万元/座 | 0.65万元/座 | 10
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 8 | ≥10年 | 10年 | 8
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 脱贫村人居环境整治个数（≥**个） | 7 | ≥186个 | 186个 | 7
|  |  | 提高群众生活质量 | 8 | 显著提高 | 显著提高 | 8
|  |  | 受益人口数量 | 7 | ≥345人 | 345人 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | ≥90% | 90% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。