## 一喷多促
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于下达2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金预算的通知
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.24 | 74.24 |  | 74.24 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.24 | 74.24 |  | 74.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于下达2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金预算的通知》项目，预算资金74.24万元，计划在玉米成熟期和灌浆期“喷施”叶面肥、植物生长调节剂、杀菌杀虫剂面积23.2万亩，按照每亩3.2元的标准进行补助，于2023年12月25日前完成，达到促进植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加的目的，增加农民群众的收入。 | [5 empty] | 塔地财农[2023]20号2023年中央玉米大豆“一喷多促”资金预算的通知项目，预算资金74.24万元，项目于2023年12月25日完成实施玉米大豆“一喷多促”面积23.2万亩，“一喷多促”叶面肥杀菌剂合格率达95%，通过项目的实施，提高农民经济的收入及作物单产，受益农民群众满意度达90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施玉米大豆一喷多促面积（万亩） |  |  | ≥23.2万亩 | =23.2万亩 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一喷多促叶面肥杀菌剂合格率（%） |  |  | ≥95% | =95% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购一喷多促叶面肥总成本（万元） |  |  | ≤74.24万元 | =74.24万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 亩均物化补助标准（元/亩） |  |  | ≤3.2元/亩 | =3.2元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高作物单产 |  |  | 显著提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90