## 高标
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3067.12 | 4047.12 |  | 2841.66 |  | 10 |  | 70.21% |  | 7.0214
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3067.12 | 4047.12 |  | 2841.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 裕民县农业农村局根据塔地财农[2022]49号关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知、塔地财农[2022]41号关于提前下达2023年中央农田建设补助资金（项目部分）预算的通知、裕财农【2022】35号关于下达2023年高标准农田建设县级配套资金的通知，2023年实施1.7万亩高标准农田建设项目，项目预算资金2028万元，该项目计划保障15个项目，新建排水灌溉设施及沉砂池5座、新建管理房10座、修建条田间路28条共34.516公里。项目于2023年12月25日完工，完工验收合格率100%，通过项目实施，进一步提升农业种植结构、提高粮食综合生产力和土壤保水保肥能力、大力改善农业生产条件，使本区域农业的经济效益、环境效益及社会效益有较大幅度的提高，农民满意度达90%。 | [5 empty] | 关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知项目预算为4047.12万元，截止2023年12月31日，已经完成支付2841.66万元，全年完成高标准农田建设1.7万亩，新建排水灌溉设施及沉砂池5座、新建管理房10座、修建条田间路28条共34.516公里，通过该项目的实施达到提高粮食综合生产力提高土壤保水保肥能力的效益
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积（万亩） |  |  | ≥1.7万亩 | =1.7万亩 | 7 |  | 7
| 产出指标 |  | 修建田间道路路长度（公里） |  |  | ≥34.516公里 | =34.516公里 | 7 |  | 7
| 产出指标 |  | 新建排水灌溉设施及沉砂池数量（座） |  |  | ≥5座 | =5座 | 7 |  | 7
|  |  | 新建管理房数量（座） |  |  | ≥10座 | =10座 | 7 |  | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完工验收合格率（%） |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 6 |  | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央农田建设补助控制数（万元） |  |  | <=1373万元 | =1373万元 | 3 |  | 3
|  |  | 自治区农田建设补助控制数（万元） |  |  | <=638万元 | =185.1075万元 | 3 |  | 0
|  |  | 再次下达22年自治区资金控制数（万元） |  |  | <=162.32万元 | =0万元 | 3 |  | 0
|  |  | 22年中央农田建设资金控制数（万元） |  |  | <=426.16万元 | =22.09万元 | 3 |  | 0
|  |  | 21年自治区农田建设资金控制数（万元） |  |  | <=467.64万元 | =394.83万元 | 3 |  | 1.8
| 成本指标 |  | 2023年高标准农田建设县级配套资金控制数（万元） |  |  | <=17万元 | =0万元 | 2 |  | 0
| 成本指标 |  | 2023年中央耕地建设与利用资金控制数（万元） |  |  | <=963万元 | =866.63万元 | 3 |  | 2.25
| 效益指标 | 经济效益指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食综合生产力提高土壤保水保肥能力 |  |  | 逐步提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高耕地质量 |  |  | 显著提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  | ≥90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 77.05